BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

  - METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (output), hasil (outcome),maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Untuk membangun akuntabilitas kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai                            Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.  Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Klasifikasi | Predikat | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 85% - 100% | Sangat Baik |  |
| 2. | 69% - 84% | Baik |  |
| 3. | 53% - 68% | Cukup |  |
| 4. | ‹ 53% | Gagal |  |

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

  - HASIL PENGUKURAN KINERJA

ANGGARAN 2018

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11.

Tabel 11. 	Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian Realisasi (%) | Kode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 |  |
|  |  | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu | 82% | 92,93% | 113.33 |  |
|  |  | Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan | 82% | 76,26% | 93,00 |  |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I |  |  |  |  | 102,11 |  |
| 2. | Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat | Persentase penurunan luas lahan kritis | 1.09% | 1,10% | 100,92 |  |
|  |  | Persentase penurunan luas kerusakan hutan | 10% | 19,22% | 192,20 |  |
|  |  | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 45% | 86,32% | 191,82 |  |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II |  |  |  |  | 161,65 |  |
| 3. | Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 11,68% | 16,62% | 142,29 |  |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III |  |  |  |  | 142,29 |  |
| 4. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kineerja | BB | BB | 100 |  |
|  |  | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | 95% | 94,36% | 99,33 |  |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV |  |  |  |  | 99,67 |  |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV |  |  |  |  | 126,43 |  |

Sumber:	Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan monev pembangunan kehutanan 2018

Dari Tabel 11 diatas, hasil pengukuran kinerja menunjukan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 126,43%yang termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah persentase penurunan jumlah hotspot dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015).Selain sebagai dampak dari kebijakan/program/kegiatan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara intensif, hal ini juga didukung dengan kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Barat pada tahun 2018 yang lebih banyak musim hujannya.

Hasil pencapaian kinerja pada Tabel 11 diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

  - EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 11, selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis.Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (outcome) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan

Tujuan Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan dicapai dengan menetapkan tiga Sasaran Strategis. Sasaran Strategis I yaitu Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis I

“Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarinya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat adalah     ±2.380.057 Ha atau 56,27% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat(±4.229.730 Ha) dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung (±791.671 Ha) dan Hutan Produksi (±360.608 Ha), memiliki potensi hutan yang harus dimanfaatkan, baik hasil hutan maupun penggunaan kawasan hutan secara optimal. Nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12.	Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 |
|  |  | Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK | 82% | 92,93% | 113,33 |
|  |  | Nilai PNBP sektor kehutanan | 82% | 76,26% | 93,00 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) |  |  |  |  | 102,11 |

Dari Tabel 12 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I pada Tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 102,11% atau turun 0,56% dari tahun sebelumnya termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 102,11% diatas adalah potensi kawasan hutan Sumatera Barat telah termanfaatkan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan oleh Gubernur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan    Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 dan Tahun 2018

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2018 | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (n-1) | 2018 (n) |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100% |
|  | Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK | 82% | 82,87% | 92,93% |
|  | Nilai PNBP sektor kehutanan | 82% | 85,63% | 76,26% |

Dari Tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas untuk indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya terealisir sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK terealisir 92,93% lebih tinggi 10,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kinerja 3 yaitu Nilai PNBP Sektor Kehutanan terealisir 76,26% atau turun 9,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas artinya pada Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutantahun 2018yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan untuktahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 s.d Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3, 4, dan 5.

IKU 1

Gambar 3. Capaian kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai

dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 - 2018

IKU 2

Gambar 4.  Capaian kinerja Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (%) Tahun 2016 - 2018

IKU 3

Gambar 5.  Capaian kinerja Nilai PNBP Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 - 2018

Tabel 14.  Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target akhir Renstra/ RPJMD | Realisasi Tahun 2018 | Tingkat Kemajuan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100 |
|  | Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK | 85% | 92,93% | 109,33 |
|  | Nilai PNBP sektor kehutanan | 85% | 76,26% | 89,72 |

Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik.Hal ini dapat dilihat dari uraian capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya pada tahun ketiga Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100% sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, hal ini disebabkan hingga akhir Renstra target capaian indikator kinerja di atas tetap 100%.

- Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK pada tahun ketiga Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 109,33% atau melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Indikator kinerja 3 yaitu Nilai PNBP sektor kehutanan pada tahun ketiga Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 89,72% atau masih dibawah target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Seharusnya, tingkat kemajuan indikator kinerja 3 tahun 2018 ini adalah 96,47%, lebih rendah 6,75% dari tingkat kemajuan yang seharusnya dicapai tahun ini.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas artinya, pada tahun 2018, capaian indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sedangkan, indikator kinerja 3 masih dibawah tingkat kemajuan yang seharusnya.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar 2018 | Sumbar 2017 | KemenLHK 2017 |  |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | 100% | 100% | Sama |
|  | Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK | 92,93% | 82,87% | - | - |
|  | Nilai PNBP sektor kehutanan | 76,26% | 85,63% | 170,65% | Lebih rendah |

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.	Indikator kinerja 1 yaitu persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sama dengan capain kinerjaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya, hutan di Provinsi Sumatera Barat dan seluruh hutan Indonesia pada Tahun 2017 telah diupayakan dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan izin usaha terhadap industri, prasarana dan jasa, kehutanan, dan sumberdaya alam selama tahun 2015 - 2017 telah dilakukan pencabutan izin (4 izin), pembekuan izin (21 izin), paksaan pemerintah (231 izin), teguran tertulis (23 izin) dan surat peringatan (155 izin).

b.	Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menjadikan indikator ini sebagai Indikator Kinerja Utama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat.

c.	Indikator kinerja 3 yaitu nilai PNBP sektor kehutanan, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan nilai PNBP yang dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih banyak variabelnya dibandingkan dengan variabel yang dihitung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghitung PNBP yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum dari program dana bergulir, iuran dan denda, pendapatan jasa dan pendapatan kehutanan, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat hanya menghitung PNBP dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (pinus, rotan, wallet, karet,manau, dan tabu-tabu).

Tabel 16. 	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi Tahun 2018 |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar | Riau |  |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100% | - | - |
|  | Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK | 82,87% | - | - |
|  | Nilai PNBP sektor kehutanan | 85,63% | - | - |

Dari Tabel 16 dapatdilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas untuk tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau hingga Januari 2019 tidak memberikan data di atas.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas dua program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN.Program dimaksud adalah:

- Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) yang terdiri atas lima kegiatan yaitu:

- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

- Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan

- Pengendalian Penggunaan Pemanfaatan Kawasan Hutan

- Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial

- Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri atas satu kegiatan, yaitu Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH

- Program Pemanfaatan Potensi SDH yang terdiri atasdelapan kegiatan yaitu:

- Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan

- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan

- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH

- Pengembangan Kemitraan Kehutanan

- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah KPH

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK)

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK)

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK)

Secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, kecuali kegiatan pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH-Wisata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).Hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dari Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2018

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan (output) |  | Rencana Tingkat Capaian (target) | Realisasi Capaian (target) | Persentase Pencapaian (target) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan | Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan | Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan | - | Terpeliharanya batas kawasan hutan | 70 km | 70 km | 100% |  |
|  |  |  | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | - | Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali | 23 unit | 23 unit | 100% |  |
|  |  |  | Pengendalian perencanaan dan tata hutan | - | Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan | 1 buku | 1 buku | 100% |  |
|  |  |  | Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial | - | Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial | 20 Kali | 20 Kali | 100% |  |
|  |  |  | Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (DBH-DR) | - | Jumlah konflik hutan adat yang teridentifikasi dan terfasilitasi | 15 Buah | 15 Buah | 100% |  |
|  |  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemente rian LHK (APBN) | Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH | - | Laporan konsultasi/koordinasi operasional KPh | 1 Lap | 1 Lap | 100% |  |
|  |  | Program Pemanfaatan Potensi SDH | Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | - | Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan | 10 kab/kota | 10 kab/kota | 100% |  |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan | - | Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu | 13 kab/kota | 13 kab/kota | 100% |  |
|  |  |  | Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah KPH | - | Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan | 5 petak | 5 petak | 100% |  |
|  |  |  | Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan | - | Potensi hasil hutan diwilayah KPH yang terkelola | 2 Komoditi | 2 Komoditi | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan Kemitraan Kehutanan | - | Jumlah unit kemitraan | 4 Unit | 4 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK) | - | Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatanPAD melalui wisata | 10 Unit | 10 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) | - | Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata | 1 Paket | 1 Paket | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi ProduktifMelalui Kelompok Tani Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) |  | Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks Gini | 6 Unit | 6 Unit | 100% |  |

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut:

- Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU)”Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya” memiliki target sebesar 100%, terealisir sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada tahun 2018 dibagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada tahun 2018 dikalikan angka 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan Makro, Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 17 di atas.Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18.	Capaian Target IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya per Triwulan Tahun 2018.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | Capaian% | TRW II | Capaian% | TRW III | Capaian% | TRW IV | Capaian% |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | a | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 16% | 55% | 87% | 100% | 25,60% | 160 | 50,54% | 91,89 | 100% | 100 | 100% | 100 |

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai bahkan melebihi target triwulan yang ditetapkan, kecuali triwulan II dari target 55% direalisir 50,54%.Hal ini dikarenakan alasan teknis yang menyebabkan tim merubah jadwal monev pada triwulan III. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator ”Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya” Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat mendorong perlunya dilakukan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peruntukan dan perizinannya.

Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus dimonitor agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 122 unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. 	Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Perusahaan/ Pengguna | Jenis Kegiatan | Pemanfaatan dan Penggunaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luas (Ha) | Fungsi Hutan | Kesesuaian Izin |
| 1. | Bupati Pasaman Barat | Pembangunan Pelabuhan Umum dan jalan Teluk Tapang – Air Bangis | 122,01 | HP dan HL | Sesuai |
| 2. | PT. Gamindra Mitra Kesuma | Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang | 102,22 | HPT | Sesuai |
| 3. | LAPAN | Lokasi pengamatan Atmosfer | 17,17 | HPT | Sesuai |
| 4. | Bupati Lima Puluh Kota | Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tangah | 8,37 | HPK | Sesuai |
| 5. | Pemerintah Kabupaten Sijunjung | Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok | 14,48 | HPK | Sesuai |
| 6. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok | Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek | 184.25 | HPK | Sesuai |
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok | Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin | 0,571 | HPT | Sesuai |
| 8. | Bupati Solok | Pembangunan jalan ruas Garabak Data-Batu Bajanjang | 11 | HL Batang Palangki | Sesuai |
| 9. | Walikota Padang | Pembangunan jalan Bungus-Kalampaian | 17,05 | HL | Sesuai |
| 10. | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Padang Pariaman | Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Air Bersih | 0,0575 | HL Barisan I | Sesuai |
| 11. | PT Galian Endapan Buana | Pertambangan galena | 153,89 | HP | Sesuai |
| 12. | Bupati Kepulauan Mentawai | Pembangunan Instalasi Listrik Biomassa | 5,29 | HP | Sesuai |
| 13. | PT Semen Padang | Tambang Batu Kapur | 242,3 | HPT | Sesuai |
| 14. | PT Hitay Daya Energy | Eksplorasi Panas Bumi (Geothermal) | 679 | HL | Sesuai |
| 15. | PT Allied Indo Coal Jaya | Tambang Batubara | 368,96 | HP Serasah | Sesuai |
| 16. | Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto | Pembangunan Embung | 3,65 | HPK | Sesuai |
| 17. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Prov. Sumbar | Rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Batang Sangki I | 2 | HL | Sesuai |
| 18. | PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SBS | Pembangunan PLTU | 51,19 | HL | Sesuai |
| 19. | PT PLN (Persero) | SUTT dan Tapak Tower Ombilin - Kiliran Jao | 18,37 | HL & HP | Sesuai |
| 20. | PT Multi Energi Dinamika | PLTM Tarusan | 4,5 | HL | Sesuai |
| 21. | PT PLN (Persero) | Transmisi SUTET 275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh | 25,78 | HL dan HP | Sesuai |
| 22. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar | Pembangunan terowongan jalan Balingka-Sianok | 2,7 | HL | Sesuai |
| 23. | PT ANDALAS MERAPI TIMBER Camp Barikan – sangir Jujuhan Solsel | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam | ± 28.840 | HP | Sesuai |
| 24. | PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA Camp Tiniti – Siberut Barat | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam | ± 47.605 | HP | Sesuai |
| 25. | PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA Camp Padang Tarok – Sijunjung | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam | ± 28.885 | HP | Sesuai |
| 26. | PT. MINAS PAGAI LUMBER Camp Pulaga – Sikakap | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam | ± 78.000 | HP | Sesuai |
| 27. | PT. BUKIT RAYA MUDISA Km. 7 Camp Muara Takung – Sjjg | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman | ± 28.617 | HP | Sesuai |
| 28. | PT. DHARA SILVA LESTARI Kenagarian Bonjol – Koto Baru | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman | ± 15.357 | HP | Sesuai |
| 29. | PT. SUKSES JAYA WOOD Kenagarian Lunang – Silaut | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman | 1.583,90 | HP | Sesuai |
| 30. | - LPHN Simanau - LPHN Sirukam - LPHN Sungai Abu - LPHN Sariak Alahan Tigo - LPHN Simancuang - LPHN Pulakek Koto Baru - LPHN Pakan Rabaa - LPHN Pasir Talang Timur - LPHN Koto Baru - LPHN Ranah Pantai Cermin - LPHN Padang Limau Sundai - LPHN Sako Utara Pasie Talang - LPHN Lubuk Gadang Selatan - LPHN Pakan Rabaa Timur - LPHN Padang Air Dingin - LPHN Padang Gantiang - LPHN Pakan Rabaa Tangah - LPHN Lubuk Malako - LPHN Paru - LPHN Muaro Takung - LPHN Lubuk Tarantang - LPHN Manganti - LPHN Sungai Betung - LPHN Aie Angek - LPHN Langki - LPHN Sisawah - LPHN Timbulun - LPHN Pulasan - LPHN Silongo - LPHN Kampung Dalam - LPHN Sumpur Kudus - LPHN Tanjuang Bonai Aur - LPHN Unggan - LPHN Buluh Kasok - LPHN Lubuk Tarok - LPHN Air Bangis - LPHN Katiagan - LPHN Simpang - LPHN Muaro Sei Lolo - LPHN Tanjung Betung - LPHN Ganggo Mudiak - LPHN Padang Mentinggi - LPHN Muara Tais - LPHN Alahan Mati - LPHN Silayang - LPHN Koto Nopan - LPHN Jambak - LPHN Lubuk Gadang - LPHN Gunung Selasih - LPHN Lubuk Karak - LPHN Pagadih - LPHN Padang Tarok - LPHN Simarasok - LPHN Koto Kaciak - LPHN Lubuk Basung - LPHN Baringin - LPHN Kamang Hilia - LPHN Sitalang - LPHN Koto Rantang - LPHN Pasia Laweh - LPHN Kamang Mudiak - LPHN Sungai Buluh - LPHN Sungai Rimbang - LPHN Taeh Bukik - LPHN Kubang - LPHN Taram - LPHN Kurai - LPHN Sungai Balantiak - LPHN Pandam Gadang - LPHN Banja Laweh - LPHN VII Koto Talago - LPHN Sialang - LPHN Baruah Gunung - LPHN Harau - LPHN Koto Tinggi - LPHN Simpang Kapuak - LPHN Batipuah Baruah - LPHN Kambang Timur - LPHN Lunang - LPHN Lunang Tengah - LPHN Kapujan Koto Berapak - LPHN Barung2 Belantai Selatan - LPHN Pondok Parian Lunang | Hutan Nagari (HN) | 167.062 | HL,HP | Sesuai |
| 31. | - HKm Maju Bersama - HKm Gunung Leco - HKm Ingin Makmur - HKm ICU - HKm Pasada Roha Bulu Laga - HKm Marguna Alam - HKm Situak - HKm Roba Julu - HKm Gunung Sigantang - HKm Suka Menang Aia Kacang - HKm Saiyo - HKm Rap Hita Saiyo - HKm Tombang Pinang - HKm Harapan Baru - HKm Karya Setia - HKm Pangduhu Maju - HKm Sontra - HKm Beringin Sakti - HKm Bukit Lestari - HKm Patamuan Saiyo - HKm Musus Saiyo - HKm Harapan Jaya Batu Ampar - HKm Wana Lestari - HKm KSU Solok Rajo - HKm KSU-ED Tabek - HKm Aur Serumpun - HKm Leter W - HKm Sialangan - HKm Sungai Tuo - HKm Batu Bapayuang - HKm Lurah Basuang - HKm Tak Boncah Batu Badaguak - HKm Padang Janiah - HKm Sikayan Balumuik - HKm Simpang Tanjuang - HKm Sungai Abu Mandiri - HKm Saiyo Sakato - HKm Rambaian Manduang - HKm Kubuak - HKm Kampuang Malayu Saiyo - HKm Tetesan Embun - HKm Agroforestri Aro Sepakat | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 28.418 | HL,HP | Sesuai |
| 32. | KTH Minang Saiyo, KTH Giat Bersama, KTH Mekar Jaya, KSU Air Bangis | Hutan Tanaman Rakyat (HTR) | 6.935 | Hutan Produksi | Sesuai |
| JUMLAH |  |  | 433.525,02 |  |  |

Dari Tabel 19 diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 158 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 22 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 3 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 83 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 42 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sebanyak 158 unit/perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

- Indikator persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu” memiliki target sebesar 82%, terealisir sebesar 92,93% dengan tingkat capaian 113,33% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan membandingkan realisasi produksi HHK dan HHBK tahun N dan target produksi HHK dan HHBK tahun N dikalikan 100%.Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan Potensi SDH seperti terlihat pada Tabel 17 di atas.

Capaian Target IKU persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 20.

Tabel 20.	Capaian Target IKU Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | a | Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK | 20% | 40% | 60% | 82% | 5,79% | 28,95 | 42,86% | 107,15 | 61,88% | 103,13 | 92,93% | 113,33 |

Dari Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan, kecuali pada Triwulan I hanya terealisasi 5,79%. Hal ini disebabkan pada Triwulan I tersebut pemegang izin tidak beroperasi dikarenakan kondisi curah hujan yang tinggi. Tercapainya target pada triwulan II,II dan III menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator ”Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target produksi yang ditetapkan.

Produksi HHK dan HHBK harus dimonitor agar sesuai dengan target produksi yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perijinan yang berlaku. Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. 	Target dan Realisasi Produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Dari Tabel 21 diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, realisasi produksi HHK dan HHBK terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 92,93% dengan uraian sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Realisasi Produksi HHK dan HHBK terhadap Target Tahun 2018

| No. | Target |  | Satuan | Realisasi | Satuan | % Realisasi terhadap target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HHK : |  |  |  |  |  |
|  | Kayu | 170.714,45 | m3 | 130.690,77 | m3 | 76,56 |
| II | HHBK : |  |  |  |  |  |
| 1 | Acasia | 113.400,00 | m3 | 3.163,62 | m3 | 2,79 |
| 2 | Rotan | 10,00 | ton | - | ton | - |
| 3 | Manau | 195.000,00 | batang | 75.000,00 | batang | 38,46 |
| 4 | Tabu- Tabu | 40.000,00 | batang | 29.300,00 | batang | 73,25 |
| 5 | Walet | 600,00 | kg | 1.666,00 | kg | 277,67 |
| 6 | Getah Karet | 60,00 | ton | 100,31 | ton | 167,18 |
| 7 | Getah Pinus | 800,00 | ton | 860,53 | ton | 107,57 |
|  |  | Persentase HHK & HHBK |  |  |  | 743,47 |
|  | Rata-rata |  |  |  |  | 92,93 |

Rata-rata realisasi produksi hasil hutan terhadap target adalah: 92,93 %.

3.	Indikator Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan” memiliki target sebesar 82%, terealisir sebesar 76,26% dengan tingkat capaian 93% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan negara sektor kehutanan tahun N dan target penerimaan negara sektor kehutanan tahun N dikalikan 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan Potensi SDH seperti terlihat pada Tabel 17 di atas.Capaian Target IKU persentase Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 23.

Tabel 23. 		Capaian Target IKU Nilai PNBP Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | a | Nilai PNBP sektor kehutanan | 20% | 40% | 60% | 82% | 15,86% | 79,30 | 37,73% | 94,32 | 72,14% | 120,23 | 76,26% | 93 |

Dari Tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali pada Triwulan III dapat direalisir melebihi target. Tidak terealisasinya nilai PNBP sektor kehutanan sesuai target disebabkan produksi hasil hutan kayu tidak banyak dikarenakan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu tidak melaksanakan produksi hasil hutan sesuai target. Kendala di lapangan mengakibatkan setoran PSDH-DR juga berkurang. Tidak optimalnya pencapaian target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan perlu ditingkatkan.

Untuk mencapai target kinerja indikator ”Nilai PNBP Sektor Kehutanan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan.

PNBP sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 24.

Tabel 24. 	Target dan Realisasi PNBP Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2018

Dari Tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, realisasi PNBP terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 76,26% dengan penghitungan

Permasalahan:

- Belum pahamnya masyarakat dan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

- Rendahnya partisipasi perusahaan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

- Masih lemahnya pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan pada areal-areal konsesi.

Solusi:

- Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat maupun perusahaan;

- Melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

- Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten/kota.

Sasaran Strategis II yaitu Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat, diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

Daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam dapat dicapai diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan melalui beberapa cara, diantaranya menjaga hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas ± 2.380.057 ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 ha artinya 26,50% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Luas lahan kritis seluas 630.695 ha yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut. Selain menurunkan luas lahan kritis, sasaran “Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya” dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan, meningkatkan persentase penurunan jumlah hotspot dari angka periode tahun sebelumnya (2011-2015), dan menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 25.	Pencapaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2018

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis | 1,09 % | 1,10% | 100,92 |
|  |  | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 10% | 19,22% | 192,20 |
|  |  | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 45% | 86,32% | 191,82 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) |  |  |  |  | 161,65 |

Dari Tabel 25 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis II pada Tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 161,65%, yang termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis II yang tinggi bukan dikarenakan kesalahan penetapan target kinerja, tapi lebih didorong oleh progresifnya inovasi Perhutanan Sosial (PS) dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) dalam 2 tahun terakhir, yang mampu menekan aktivitas-aktivitas yang cenderung merusak kawasan hutan. Argumen lainnya adalah metode analisis spasial untuk mengukur indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” juga sudah menerapkan penelaahan citra resolusi tinggi. Sementara itu, khusus untuk indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah HotSpot dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” merupakan indikator yang bersifat situasional, sangat tergantung pada kasus perambahan dan illegal logging serta keadaan iklim dan cuaca, disamping sudah makin membaiknya sistem pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan yang bersifat preventif sampai ke tingkat tapak (masyarakat). Indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” dan indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah Hotspot dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” sesuai dengan hasil evaluasi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Evaluasi Renja, dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bahwa capaian indikator kinerja tersebut terlalu tinggi maka melalui surat Nomor 050/4940/Sekr-2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Perubahan Target Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan target indikator tersebut diatas sebagai berikut:

- Target indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” semula 5.15% menjadi 10%.

- Target indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah Hotspot dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” semula 15% menjadi 45%.

Sasaran kinerja ini cenderung bersifat teknokratis dan metodologis mengingat beberapa indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol dalam perencanaan.

Tabel 26. 	Perbandingan Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2017 dan Tahun 2018

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2018 | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (n-1) | 2018 (n) |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis | 1.09% | 0,43% | 1,10% |
|  | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 10% | 9,92% | 19,22% |
|  | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 45% | 88,21% | 86,32% |

Dari Tabel 26 di atas dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator kinerja 4 yaitu persentase penurunan luas lahan kritis terealisir 1,10% atau mengalami peningkatan 0,67% dari realisasi tahun lalu. Indikator kinerja 5 yaitupersentase penurunan laju kerusakan hutan terealisir 19,22% atau mengalami peningkatan 9,30% dari realisasi tahun lalu.

Indikator kinerja 6 yaitu persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) terealisir 86,32% atau mengalami penurunan 1,89% dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penyesuaian indikator kinerja.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas, artinya pada tahun 2018, daya dukung dan daya tampung hutan di Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 7, 8, dan 9.

IKU 4

Gambar 7. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2016 - 2018

IKU 5

Gambar 8.  Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017 - 2018.

IKU 6

Gambar 9.  Capaian Kinerja Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2016 – 2018

Tabel 27.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target akhir Renstra | Realisasi 2018 | Tingkat Kemajuan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | Persentase penurunan luas lahan kritis | 2,26% | 1,10% | 48,67 |
|  | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 15% | 19,22% | 128,13 |
|  | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 30% | 86,32% | 287,73 |

Tabel 27 di atas memperlihatkan bahwa capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- Indikator kinerja “Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” belum memenuhi tingkat kemajuan yang baik. Sebaiknya, tingkat kemajuan capaian indikator kinerja pada tahun ketiga RPJMD atau Renstra adalah 50% dari capaian kinerja akhir RPJMD dan Renstra karena RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periodenya enam tahun yaitu 2016-2021, sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja ”Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” tahun 2018 adalah 48,67%. Hal ini disebabkan penanaman tahun 2013 luasannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Namun capaian kinerja “Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan capaian 100,92%.

- Indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” tercapai melebihi target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu 19,22 % dengan tingkat kemajuan 128,13%. Artinya, setiap tahun laju kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

- Indikator “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2018 sudah melebihi target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Namun jika pada tahun selanjutnya jumlah titik panas meningkat secara signifikan maka tidak menutup kemungkinan akan mengurangi pencapaian target pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Untuk itu, capaian kinerja indikator ini setiap tahunnya harus tetap dicapai dengan baik.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas, artinya pada tahun 2018, capaian indikator kinerja 5 dan 6 pada sasaran “Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat” sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sedangkan, indikator kinerja 4 masih dibawah tingkat kemajuan yang seharusnya.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar 2018 | Sumbar 2017 | KemenLHK 2017 |  |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | Persentase penurunan luas lahan kritis | 1.10% | 0.43% | - | - |
|  | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 19.22% | 9.92% | 16.67% | Lebih rendah |
|  | Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 86.32% | 88.21% | 91.28% | Lebih rendah |

Dari Tabel 28 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.	Indikator kinerja 4 yaitu persentase penurunan luas lahan kritis, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 tidak dapat dibanding dengan capain kinerjaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menghitung luas dan sebaran reboisasi, belum melakukan penghitungan keberhasilan tumbuh tanaman yang ditanam lima tahun sebelumnya yang digunakan sebagai salah satu variabel untuk menghitung luas penurunan lahan kritis.

b.	Indikator kinerja 5 yaitu persentase penurunan laju kerusakan hutan, capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Laju deforestasi Indonesia tahun 2016 -2017 sebesar 0,5 juta, turun 16,67% dari deforestasi 2015-2016. Angka ini didapatkan dari deforestasi bruto yang merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi kelas penutupan lahan tidak berhutan, dikurangi dengan perubahan kondisi tak berhutan menjadi berhutan (reforestasi).  Perbaikan tutupan hutan dan lahan telah menyumbangkan indeks tutupan hutan dan lahan. Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbangkan angka deforestasi paling besar (229,8 ribu ha), diikuti oleh Sumatera (127 ribu ha), Sulawesi (70,8 ribu ha), Papua (48,6 ribu ha), danMaluku (23 ribu ha). Kondisi yang terbalik terjadi di Jawa dan Nusa Tenggara. Reforestasi yang terjadi di kedua pulau ini lebih besar dari angka deforestasi brutonya. Penutupan lahan berhutan pada tahun 2017 di Jawa bertambah seluas 5,5 ribu ha dan Nusa Tenggara seluas 14,5 ribu ha. Laju kerusakan hutan Sumatera Barat tahun 2017turun sebesar 9,92% dari tahun 2016. Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya, yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Solok Selatan meningkat akibat penyesuaian perubahan batas administrasi kabupaten yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutannya masuk ke wilayah Kabupaten Solok.Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan meningkatnya aktivitas budidaya pertanian lahan kering. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan adanya perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat.

c.	Indikator kinerja 6 yaitu persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015), capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan penurunan titik panas (hotspot) di Indonesia secara keseluruhan cukup signifikan, turun dari 3.884 titik panas pada tahun 2016 menjadi 2.370 titik panas pada tahun 2017. Sedangkan, penurunan titik di Sumatera Barat panas tidak terlalu signifikan dari 69 titik api pada tahun 2016 menjadi 50 titik api pada tahun 2017.

Tabel 29.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi Thn 2018 |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar | Riau |  |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | Persentase penurunan luas lahan kritis | 1.10% | - | - |
|  | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 19.22% | - | - |
|  | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 86.32% | 92.45 | Lebih Rendah |

Dari Tabel 29 terlihat bahwa dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran “Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat” di atas ada 1 indikator yang dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau yaitu indikator kinerja ”Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)”. Sedangkan untuk indikator persentase penurunan lahan kritis dan persentase penurunan laju kerusakan hutan tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator.

Capaian kinerja terhadap indikator ”Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” Provinsi Riau lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat namun capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018. Indikator ini bersifat situasional sehingga capaian kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui empat program dengan pembiayaan APBD, yaitu:

- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang terdiri atas empat kegiatan yaitu:

- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan

- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

- Konservasi Sumberdaya Genetik

- Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan (DBH-DR)

- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang terdiri atas enam kegiatan yaitu:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan

- Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL

- Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- Pembuatan Tanaman (DAK)

- Pembangunan DAM Penahan (DAK)

- Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas delapan kegiatan yaitu:

- Pengamanan dan Perlindungan Hutan

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

- Pengukuran Simpanan Karbon

- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH

- Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

- Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang terdiri atassepuluh kegiatan yaitu:

- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

- Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakan Hutan dan Lahan melalui Berbagai Ragam Metode (DBH-DR)

- Pelatihan/Pembekalan/In House Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

- Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

- Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran (DBH-DR)

- Pemadaman Kebaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

- Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

- Peningkatan Koordinasi melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, dan lain-lain (DBH-DR)

- Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya (DBH-DR)

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 30.

Tabel 30.	Realisasi Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Kegiatan Sasaran Tahun 2018

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan (output) |  | Rencana Tingkat Capaian (target) | Realisasi Capaian (target) | Persentase Pencapaian (target) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Indikator Sasaran: - Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis - Persentase penurunan laju kerusakan hutan - Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | Program Rehabilita-si Hutan dan Lahan | Pembuat-an Bibit Tanaman Hutan | - | Tersedia nya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih | 250.000 batang | 250.000 batang | 100% |  |
|  |  |  | Pengem-bangan Perbenih-an Tanam-an Hutan | - | Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan | 7 unit | 7 unit | 100% |  |
|  |  |  | Konservasi Sumberdaya Genetik | - | Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetik | 4 unit | 4 unit | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan (DBH-DR) |  | Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksana-nya pembinaan terhadap penangkar benih | 400.000 batang dan 3 sumber benih tanaman hutan | 400.000 batang dan 3 sumber benih tanaman hutan | 100% |  |
|  |  | Program Rehabilita-si dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | Rehabilita-si hutan dan lahan di luar kawasan hutan | - | Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan | 180 ha | 180 ha | 100% |  |
|  |  |  | Monito-ring dan Pembina-an kegiat-an RHL | - | Terlaksana-nya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi | 10 lokasi | 10lokasi | 100% |  |
|  |  |  | PengendalianPenge-lolaan Daerah Airan Sungai | - | Daerah aliran sungai yang terkendali | 2 DAS | 2 DAS | 100% |  |
|  |  |  | Pembuatan Tanaman (DAK) | - | Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor | 1.086 ha | 1.086 ha | 100% |  |
|  |  |  | Pembangunan DAM Penahan (DAK) | - | Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor | 12 Unit | 12 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan | - | Terlaksana-nya penana-man pada lahan kritis | 10 KPH | 10 KPH | 100% |  |
|  |  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Pengama-nan dan perlin-dungan hutan | - | Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  | Peningkat-an Peran Serta Masyara-kat dalam Perlindu-ngan dan Konservasi SDA | - | Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindung-an dan konservasi sumber daya alam | 450 orang | 450 orang | 100% |  |
|  |  |  | Pengukur-an simpanan karbon | - | Tersedia-nya data simpanan karbon | 20 petak | 20 petak | 100% |  |
|  |  |  | Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH | - | Wilayah kelola KPH yang di konservasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100% |  |
|  |  |  | Penyusun-an peta rawan bencana kawasan hutan | - | Peta rawan bencana kawasan hutan | 6 peta | 6 peta | 100% |  |
|  |  |  | Pengelola-an keanekaragaman hayati dan ekosistem | - | Terbentuknya kawasan ekosistem esensial | 1 Unit | 1 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | - | Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan | 1 Lap | 1 Lap | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkung-an | - | Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% |  |
|  |  | Program Pengendalian Kebakaran Hutan | Pencegahan dan Pengendali-an Kebakar an Hutan dan Lahan | - | Terlaksana-nya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) | 33 kali | 33 kali | 100% |  |
|  |  |  | Pengem-bangan Sa-rana Prasa-ranaPengen-dalian Keba-karan Hutan dan Lahan | - | Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan | 406 Unit | 406 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode | - | Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengen-dalian kebakaran hutan dan lahan | 450 Orang | 300 Orang | 66,67% |  |
|  |  |  | Pelatihan/ Pembekalan/In House Training/ Penyegaran/Bimtek Pengendali-an Kebakar-an Hutan dan Lahan | - | Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 375 Orang | 375 Orang | 100% |  |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan | 40 Kali | 1 Kali | 2,5% |  |
|  |  |  | Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran | - | Jumlah ground check hotspot | 10 Kali | 0 Kali | 0% |  |
|  |  |  | Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan | 15 Kali | 1 Kali | 6,67% |  |
|  |  |  | Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 10 Kali | 10 Kali | 100% |  |
|  |  |  | Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-Lain | - | Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 30 Kali | 29 Kali | 96,67% |  |
|  |  |  | Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya | - | Jumlah patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 25 Kali | 23 Kali | 92,00% |  |

Uraian capaianIKU Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

- Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” memiliki target sebesar 1,09%, terealisir sebesar 1,10% dengan tingkat capaian 100,92% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Indikator Kinerja “Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” diukur dengan rumus jumlah tanaman yang tumbuh pada tahun N-5 dibagi luas lahan kritis dikalikan angka 100%. Dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam angka angka jumlah tanaman yang tumbuh ditanam pada tahun 2013.

Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 31.

Tabel 31. 	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | Capaian % | TRW II | Capaian % | TRW III | Capaian % | TRW IV | Capaian % |
| Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam | a | Persentase penu-runan luas lahan kritis | 0.27% | 0.55% | 0,82% | 1.09% | 0.79% | 292.59 | 0.79% | 143.64 | 1.10% | 134.15 | 1.10 | 100.92 |

Dari Tabel 31 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Untuk mencapai target kinerja indikator ”Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman yang dilakukan pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan saran tim Kemen-PANRB yang menyarankan agar penurunan lahan kritis dilakukan dengan menghitung luasan kawasan hutan dan lahan hasil reboisasi di dalam dan di luar kawasan hutan dan lahan pada lima tahun yang lalu, mengingat lahan kritis tidak mungkin tertangani pada saat penanaman. Pohon dengan umur lima tahun dianggap telah memiliki kanopi tajuk yang cukup untuk berkontribusi menangani pengurangan lahan kritis. Untuk itu indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dihitung dengan menghitung luasan hasil penanaman pada tahun 2013 seperti pada Tabel 32.

Tabel 32. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Penanaman Tahun 2013

| NO | KABUPATEN | LOKASI | LUAS | HASIL EVALUASI (Ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YANG DIEVALUASI | LUAS TANAMAN | LUAS TANAMAN |
|  |  |  | (Ha) | BERHASIL | GAGAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| I | PESISIR SELATAN |  | 400 | 200 | 200 |
|  | Hutan Rakyat | 1. Koto Taratak (Nanggalo Indah) | 100 | 0 | 100 |
|  |  | 2. Koto Taratak(Selang Pendang) | 100 | 0 | 100 |
|  |  | 3. Punggasan Timur | 100 | 100 | 0 |
|  |  | 4. Air Aji | 100 | 100 | 0 |
| II | TANAH DATAR |  | 750 | 750 | - |
|  | Reboisasi Pengkayaan | 1. Guguak Malalo Batipuh Selatan | 250 | 250 | 0 |
|  |  | 2. Guguak Malalo Batipuh Selatan | 250 | 250 | 0 |
|  | Hutan Rakyat | 3.Jrg Lasuang Batu Nag. Batu Bulek Lintau Buo | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 4. Sungai Salak Kec. Tanjung Emas | 100 | 100 | 0 |
|  |  | 5. Sungai Salak Kec. Tanjung Emas | 100 | 100 | 0 |
| III | A G A M |  | 800 | 750 | 50 |
|  | Reboisasi Pengkayaan | 1. Pasar palupuah Nag. Pasia Laweh | 100 | 100 | 0 |
|  |  | 2. Lurah dalam Nag Pasia Laweh | 100 | 100 | 0 |
|  |  | 3.Jrg Sonsang Nag Koto Tangah | 150 | 150 | 0 |
|  |  | 4. Jrg Halalang Nag Kamang Mudiak | 150 | 150 | 0 |
|  | Hutan Rakyat | 5. Jrg Sidang tangah Nag, Matua | 50 | 0 | 50 |
|  |  | 6. Jrg Sonsang Nag. Koto Tangah Til. Kamang | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 7. Jrg Halalang Nag kamang Mudiak Kec. Kamang Mgk | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 8. Jrg Kampuang jambu Nag bayur Kec Tanjung Raya | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 9. Binuang sati Muaro palintangan nag.Sei Puar Plmbyan | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 10. Kel tani rantau alai Sei Puar Kec Palembayan | 50 | 50 | 0 |
| IV | SOLOK |  | 397 | 397 | - |
|  | Reboisasi | 1. Gantiang Nag. Sirukam Kec Payung Sekaki | 150 | 150 | 0 |
|  |  | 2. kubang Nag Indudua Kec. X Koto Sei Lasi | 75 | 75 | 0 |
|  |  | 3.Baringin sakti Nag. Siaro aro Kec.X Sei lasi | 75 | 75 | 0 |
|  | Hutan Rakyat | 4. Koto Baru Nag tanjung Alai X Koto Singkarak | 40 | 40 | 0 |
|  |  | 5. Batu Api nag. Tikalak Kec. X Koto Singkarak | 25 | 25 | 0 |
|  |  | 6. Kebun Bibit Rakyat | 32 | 32 | 0 |
| V | LIMAPULUH KOTA |  | 1.750 | 908 | 842 |
|  | Reboisasi Pengkayaan | 1. Blok A 1 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX | 300 | 204 | 96 |
|  |  | 2. Blok A 2 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX | 300 | 210 | 90 |
|  |  | 3. Blok B 1 Bonca lowe Nagari Gn Malintang Pangkalan KB | 325 | 94 | 231 |
|  |  | 4. Blok B2 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX | 325 | 108,5 | 216,5 |
|  |  | 5. Blok B3 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX | 300 | 169,6 | 130,4 |
|  |  | 6. Muaro Paeti Kapur IX | 200 | 122 | 78 |
|  |  |  | 365 | 331 | 34 |
|  | Pengkayaan Hutan | 1, Kel tani Berkat Bersama Simpang Sugiran Kec Guguk | 25 | 25 | 0 |
|  | Rakyat | 2. Kel Tani Sehati Nagari Batu Hampar Kec Akabiluru | 25 | 25 | 0 |
|  |  | 3.Kel Tani Agro Harapan Jrg landai Nagari Harau | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 4.Kel tani Sinar Harapan Sei Datar Kec Harau | 25 | 25 | 0 |
|  |  | 5. Kel tani Sarumpun Kampung Dalam Muaro Peiti | 25 | 23 | 2 |
|  |  | 6.Kel Tani Sopang Bersatu Sopang Nagari Pankln Koto Baru | 50 | 38 | 12 |
|  |  | 7. Kel Tani Harapan Bersama Koto Bangun Kapur IX | 25 | 23 | 2 |
|  |  | 8, Kel tani Sinar Harapan Bersama Nagari Kurai Suliki | 25 | 21 | 4 |
|  |  | 9. Kel Tani Lereng Indah Lambuak Nagari Halaban | 25 | 25 | 0 |
|  |  | 10. Kel Tani Bersaudara Jrg Pd Laweh Koto Tangah Bk Barisan | 25 | 22 | 3 |
|  |  | 11. Kel tani Gonggo Lestari Jaya Kurai suliki | 25 | 22 | 3 |
|  |  | 12. Tanaman Hasil Kebun Bibit Rakyat Jrg Botuan Kurai Suliki | 40 | 32 | 8 |
|  | PADANG PARIAMAN |  | 410 | 346 | 64 |
| VI | Reboisasi | 1. Nagari Salibutan Lb alung | 50 | 40 | 10 |
|  | Hutan Rakyat | 2. Kel Tani Makmur jaya Malai V Suku | 80 | 64 | 16 |
|  |  | 3. Tanaman Hasil Kebun Bibit Rakyat Kel tani Bina Mandiri | 80 | 66 | 14 |
|  |  | 4. Kel Tani Pinang Sabatang Malai V Suku | 50 | 44 | 6 |
|  |  | 5. kel Tani Karya Maju Nagari Malai Barat | 50 | 46 | 4 |
|  |  | 6. Kel Tani sipinang Jaya Aur Malintang | 50 | 40 | 10 |
|  |  | 7. Kel tani Harapan Jaya Aur Malintang Utara | 50 | 46 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VII | PASAMAN BARAT |  | 202 | 104 | 98 |
|  | Reboisasi | 1. Desa Baru Ranah Batahan | 80 | 40 | 40 |
|  |  | 2. Air Bangis Kec Sungai Beremas | 122 | 64 | 58 |
| VIII | PASAMAN |  | 440 | 440 | 0 |
|  | Reboisasi | 1.Bukit Batang Bakasampik Nagari Lansek Kadok | 140 | 140 | 0 |
|  |  | 2.Kuamang Nagari Panti Timur | 300 | 300 | 0 |
|  |  | J U M L A H ( Ha) | 5.514 | 4.226 | 1.288 |

Dari Tabel 32 terlihat bahwa penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD dan DAK Tahun 2013 adalah seluas 5.514 ha. Pada tahun 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi hasil penanaman tahun 2013 tersebut dan diperoleh dari 5.514 ha yang ditanam pada tahun 2013, luas tanaman yang tumbuh adalah 4.226 ha. Jika angka 4.226 ha dibagi dengan angka luas lahan kritis yaitu 630.695 ha, kemudian dikalikan dengan angka 100%, maka diperoleh angka 0,67%. Angka 0,67% ditambahkan dengan persentase penurunan lahan kritis pada tahun 2017 sebesar 0,43% inilah yang menjadi hasil capaian indikator ”Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,10%. Artinya dengan diketahui jumlah pohon yang hidup dan tumbuh baik hingga tahun 2018, maka hasil penanaman selama lima tahun yang lalu dapat mengurangi luas lahan kritis hingga tahun 2018. Pohon dengan usia lima tahun dianggap telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyangga ekologi dan ekosistem dengan baik.

- Indikator Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” memiliki target sebesar 10%, terealisasi sebesar 19,22% dengan tingkat capaian 192,20% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renja Tahun 2017 maka dilakukan perubahan target indikator kinerja dari 5,15% menjadi 10%.

Hal ini disebabkan:

- Penyesuaian penutupan lahan dengan batas kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/Menhut-II/2013.

- Hasil merupakan pencermatan ulang terhadap penutupan lahan oleh Tim Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan dengan menginterpolasikan dan pemutakhiran seri data tahun 2000 – 2015.

- Penggunaan citra resolusi tinggi dalam digitasi dan pencermatan penutupan lahan.

Indikator kinerja tersebut di atas diukur dengan menghitung dengan formula ((laju kerusakan hutan tahun n - laju kerusakan tahun 2016 (data base))/laju kerusakan hutan tahun 2016 (data base)) X 100%. Dari perubahan tutupan lahan tahun 2016 dan tahun 2018 diperoleh laju kerusakan hutan Sumatera Barat adalah 24.235 ha dalam 2 (dua) tahun, yang juga berarti laju kerusakan hutan adalah setara dengan 12.117 ha/tahun. Sesuai dengan dokumen SRAP REDD+ yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan analisis data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju kerusakan hutan tahun 2016 terhitung adalah sekitar 15.000 ha/tahun, di mana angka ini merupakan data base untuk penghitungan penurunan laju kerusakan hutan hingga tahun 2021.

Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutanTahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 33.

Tabel 33. 	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | b. | Persentase penurunan laju kerusakan hutan | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 19.22% | 192.20 |

Dari Tabel 33 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan.Keberhasilan pencapaian target indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan satuan tugas pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan rekapitulasi data tutupan lahan tahun 2016 hingga Tahun 2018, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Tutupan Lahan Kawasan Hutan Tahun 2015 hingga Tahun 2018

Sumber: Hasil penghitungan Tim Penghitung Laju Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 34 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, laju kerusakan hutan sebesar 12.117 ha/tahun ((1.922.146 ha -1.897.911 ha)/2 tahun). Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman. Hal ini dimungkinkan karena pada Kabupaten Solok terjadi perubahan tutupan hutan dari hutan sekunder menjadi semak belukar dan areal terbuka, perubahan tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya disebabkan adanya perambahan dan perladangan masyarakat. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pasaman disebabkan adanya perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat. Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Perkembangan Perubahan Penutupan Lahan Kawasan Hutan di Sumatera

Barat Tiga Tahun Terakhir

Dari Gambar 10 di atas diketahui bahwa, berdasarkan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada tahun 2016 dan 2018, laju kerusakan hutan pada tahun 2018 adalah 12.117 haa/tahun atau mengalami penurunan yaitu dari angka 15.000 pada tahun 2016. Artinya pada tahun 2018, jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/berubah menjadi semak belukar dan areal perladangan/perkebunan berkurang dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari tahun sebelumnya. Nilai minus mengartikan penutupan lahan kawasan hutan berubah menjadi semak belukar, areal pertanian, atau perkebunan. Indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” capaiannya melebihi target yaitu 192,20%.

Menurunnya laju kerusakan hutan pada tahun 2018 merupakan hasil positif sebagai upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan ilegal dan perambahan. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam sasaran ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya yang paling efektif adalah pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan melalui Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN). Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 juga telah berhasil membentuk 159 kelompok PPHBN yang tersebar di 159 nagari yang terdiri atas 620 personil satgas seperti disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35. 	Jumlah Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2018 di Sumatera Barat

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH NAGARI | JUMLAH ANGGOTA PPHBN (Org) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOLOK SELATAN | 23 | 30 |
| 2. | SOLOK | 20 | 80 |
| 3. | KEP. MENTAWAI | 8 | 32 |
| 4. | PADANG PARIAMAN | 9 | 31 |
| 5. | 50 KOTA | 9 | 20 |
| 6. | AGAM | 6 | 38 |
| 7. | PESISIR SELATAN | 12 | 45 |
| 8. | SIJUNJUNG | 7 | 35 |
| 9. | PASAMAN | 33 | 173 |
| 10. | TANAH DATAR | 6 | 37 |
| 11. | PASAMAN BARAT | 5 | 22 |
| 12. | SAWAHLUNTO | 18 | 57 |
| 13 | DHARMASRAYA | 1 | 10 |
| 14 | KOTA SOLOK | 2 | 10 |
|  | JUMLAH | 159 | 620 |

- Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hot Spot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)”memiliki target sebesar 45%, terealisasi sebesar 86,32% dengan tingkat capaian 191,82% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Indikator Kinerja Utama “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” diukur dengan menghitungpenurunan titik panas (hotspot) di tahun 2018 dibagi jumlah rerata titik panas (hotspot) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015) dikalikan angka 100%.

Capaian Target IKU “Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)”tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 36.

Tabel36. 	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (hotspot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2018Setiap Triwulannya

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat | A | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | 10% | 20% | 35% | 45% | 97,40% | 974 | 93,63% | 468,15 | 87,25% | 249,29 | 86,32% | 191.82 |

Dari Tabel 36 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Pada tahun 2018 tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan dalam skala yang besar. Upaya pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran hutan dan Lahan (SATGAS DAMKARHUTLA) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian target indikator sasaran ini. Selain iklim dan curah hujan yang tinggi, penambahan sumber daya berupa anggaran sumber dana DBH-DR juga berkontribusi positif terhadap pencapain target indikator kinerja ini.

Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan menunjukan bahwa sebagian besar kabupaten/kotasenantiasa menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut, baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan,dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana yang ada.

Hasil pantauan hotspot di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, yang dipengaruhi oleh kondisi musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global. Skenario penurunan hotspot dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata hotspottahun 2011-2015. Selanjutnya, sesuai target indikator sasaran yaitu penurunan titik panas (hotspot) sebanyak 45% dari angka tahun sebelumnya maka diperoleh angka toleransi titik panas (hotspot) untuk tahun 2018 dalam bentuk skenario hotspot seperti Gambar 11.

Gambar 11. Angka Toleransi Titik Panas (Hot Spot) dan Realisasi Hot Spot Tahun 2015-2018

Dari Gambar 11 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, titik api mengalami penurunan dari 203 titik api di tahun 2015 menjadi 69 titik api di tahun 2016, menjadi 50 titik api di tahun 2017, dan 58 titik api di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2015, disamping usaha-usaha pencegahan dan deteksi dini seperti pemasangan larangan pembakaran hutan dan lahan serta kebijakan pembukaan kebun tanpa bakar. Dari periode lima tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata jumlah titik panas (hotspot) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat adalah 424 titik api. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)” adalah menurunkan jumlah titik api sebanyak 45% pada tahun 2018 dari rerata jumlah titik api pada periode tahun 2011-2015 (424 titik api) tersebut. Berdasarkan skenario penurunan titik api yang terlihat pada Gambar 11, penurunan titik api sebanyak 45% dicapai jika jumlah titik api pada tahun 2018 adalah 233 titik api, namun ternyata pada tahun 2018, titik api berhasil diturunkan hingga 86.32% atau 58 titik api.

Jumlah titik api berdasarkan satelit NOAA yang berhasil dipantau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. 	Jumlah Hotspot (Titik Api) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Pantauan Satelit NOAA

Sumber data: pengolahan data dari satelit NOAA oleh Bidang PHKSDAE

Dari Tabel 37 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi. Umumnya lokasi terjadinya titik api berada pada lahan diluar kawasan hutan dan ada beberapa titik yang berada dalam kawasan hutan. Titik api yang terjadi diluar kawasan hutan merupakan akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan. Pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar hutan merupakan pilihan untuk pembukaan lahan karena tidak memerlukan biaya tinggi.

Jika dilihat perkembangan hotspot per bulan, pada saat musim penghujan jumlah hotspot relatif rendah.Hal ini dapat dilihat mulai bulan September hingga Maret/April, titik panas (hotspot) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah hotspot mengalami peningkatan pada musim kemarau pada puncaknya yaitu pada bulan Juli. Dengan melihat data tersebut di atas, kesiapsiagaan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (hotspot) pada tahun yang akan dating, jika trend musim kemarau sama dengan tahun 2018, sudah harus dimulai pada awal tahun dan harus lebih intensif pada bulan-bulan di musim kemarau.

Pemantauan titik panas(hotspot) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan secara dini. Luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2018 seluas 1.036,77 ha atau naik 602,89% dari luas kebakaran tahun lalu seperti dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Luas Kebakan Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2018

| No. | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Luas (Ha) | Fungsi Kawasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Padang | Lubuk Begalung | 2.3 | APL |
| 2 | Padang | Koto Tangah | 1 | APL |
| 3. | Limapuluh Kota | Pangkalan | 3.5 | APL |
| 4. | Sijunjung | Padang Sibusuk | 1 | APL |
| 5. | Pesisir Selatan | Silaut | 590 | HL |
| 6. | Agam | Baso | 1 | APL |
| 7. | Pesisir Selatan | Balai Ampek Basa | 437.97 | HPK |
|  |  |  | 1.036,77 |  |

Permasalahan :

- Dana DBH-DR untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan baru dapat disahkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga, penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

- Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih sangat terbatas sehingga penyelesaian kasus tidak bisa ditangani secara komprehensif.

- Instrumen penegakan hukum belum maksimal untuk menangani pelanggaran dibidang kebakaran hutan dan lahan.

- Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan, sementara partisipasi para pihak di daerah (kabupaten/kota) belum maksimal sampai ke tingkat nagari/desa.

- MPA dan kelompok tani belum dilengkapi dengan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang memadai.

Solusi:

- Melakukan pencermatan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam sesuai tata waktu yang ditetapkan.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- Mengusulkan penambahan jumlah PPNS.

- Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, kampanye, dan lain-lain.

- Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarana prasarana pemadam kebakaran, berupa gebyok dan alat pemadam sederhana lainnya.

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Tujuan Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatdan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam, terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Pencapaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat”tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. 	Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat Tahun 2018

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 11,68% | 16,62% | 142,29 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) |  |  |  |  | 142,29 |

Dari Tabel 39 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis III pada tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 142,29% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 142,29% di atas adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, HKm, dan HN pada tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 40. 	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat Tahun 2017 dan Tahun 2018

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2018 | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (n-1) | 2018 (n) |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 11.68% | 15.39% | 16.62% |

Dari Tabel 40 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” tahun 2018 terealisir 16,62% atau meningkat 1,23% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017. Capaian kinerja Sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat”tahun 2016 sampai dengantahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 13.

IKU 7

Tabel 41. 	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat sampai denganAkhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 21,21% | 16,62% | 78,36 |

Tabel 41 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat” diatas pada tahun 2018 telah mendukung capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 78,36%. Memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian maka diperkirakan sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat” pada target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat dicapai.

Tabel 42. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi Tahun 2017 dan 2018 |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar 2018 | Sumbar 2017 | KemenLHK 2017 |  |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 16,62% | 15,39% | 0,68% | Lebih tinggi |

Dari Tabel 42 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.	Indikator kinerja 7 yaitu persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan capaian kinerjaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Masyarakat sekitar hutan kini merasakan kehadiran pemerintah, yaitu dengan adanya Perhutanan Sosial. Diakhir Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12,7 juta ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat di 25.863 desa yang sebagian besar kehidupannya tergantung pada hutan. Lima skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kinerja Perhutanan Sosial pada tahun 2017 adalah kawasan hutan yang sudah diakses oleh masyarakat seluas 666.359 ha.Dengan jumlah luas hutan lindung dan hutan produksi Indonesia sekitar 98.492.323,73 ha, maka diketahui bahwa persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat adalah 0,68%. Sumatera Barat dengan luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 1.573.129 ha dan luas hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat seluas 261.467 ha, maka persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat adalah 16.62%. Keberhasilan Sumatera Barat akan berkontribusi pada target pencapaian pada tingkat nasional.

Tabel 43. 	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi Thn 2017 |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar | Riau |  |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 15,39% | - | - |

Dari Tabel 43 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas tidak dapat dibandingkan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau hingga Januari 2019 tidak memberi data.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN.Program dimaksud adalah:

- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) yang terdiri atas tujuh kegiatan yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan

- Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat Kemitraan

- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan Hutan Rakyat Kemitraan

- Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat

- Pengembangan Hutan Mangrove

- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan

- Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tiga sub komponen yaitu:

- Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

- Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm)

- Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 44.

Tabel 44. 	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2018

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan (output) |  | Rencana Tingkat Capaian (target) | Realisasi Capaian (target) | Persentase Pencapaian (target) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan | - | Terlaksana-nya Musren-banghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencana-an antara pusat, provinsi dan kab/kota | 10 UPTD /KPH | 10 UPTD/KPH | 100% |  |
|  |  |  | Penyiapan, Pembinaan, danPen-gembangan Hutan Ke-masyarakatan, Hutan Nagari, Hu-tan Tana-man Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan | - | Meningkat-nya kelom-pok/ lem-baga masya-rakat yang mengelola hutan (HKm, HN,HTR dan HR Kemitraan) | 25 Kelompok | 25 Kelompok | 100% |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Hutan Rakyat Kemitraan | - | Terlaksananya pening-katan kapa-sitas SDM dan wawa-san penge-lola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan | 180 Orang | 180 Orang | 100% |  |
|  |  |  | Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat | - | Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pe-ngelola hu-tan berba-sis masya-rakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan) | 110 Org | 110 Org | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan Hutan Mangrove | - | Terlaksana-nya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelola-an hutan mangrove | 6 Kali | 6 Kali | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan | - | Terbangun-nya Unit Percontoh-an Penyu-luh Kehuta-nan | 5 Unit | 5 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan | - | Terlaksana-nya pening-katan kapa-sitas penyu-luh kehuta-nan di Su-matera Barat | 75 orang | 75 orang | 100% |  |
|  |  |  | Penyiapan Perhutanan Sosial | - | Jumlah kelompok perhutanan social yang terusulkan | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 100% |  |
|  |  |  | Pemberdaya-an KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha | - | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya | 6 KTH | 6 KTH | 100% |  |
|  |  |  | Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan | - | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis | 160 orang | 160 orang | 100% |  |
|  |  |  |  | - | Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkat-an kelola kelembaga-an, kelola kawasan dan kelola usaha | 80 orang | 80 orang | 100% |  |
|  |  |  | Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan | - | Jumlah peserta yang mengikuti penyusun-an programa penyuluh kehutanan PNS dan PKSM | 90 orang penyuluh | 90 orang penyuluh | 100% |  |
|  |  |  | Sosialiasasi Kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan | - | Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bimbingan teknis RHL | 85 orang | 85 orang | 100% |  |
|  |  |  |  | - | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RHL bagi masyarakat sekitar RHL kebijakan | 90 orang | 90 orang | 100% |  |
|  |  |  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | - | jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial | 50 kelompok | 50 kelompok | 100% |  |
|  |  | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | Pengembangan Perhutanan Sosial | - | Terlaksana-nya pengembangan Perhu-tanan Sosial | 1 Lap | 1 lap | 100% |  |
|  |  |  | Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm) | - | Terlaksananyasekolah lapangan penyuluhan kehutanan untuk mendukung perhutanan sosial (HKm | 1 lap | 1 Lap | 100% |  |
|  |  |  | Biaya Operasional Penyuluh | - | Terbayar-kannya BOP Penyuluh Kehutanan | 60 Orang | 60 Orang | 100% |  |

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat” adalah sebagai berikut:

  - Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” memiliki target sebesar 11,68%, terealisasi sebesar 16,62% dengan tingkat capaian 142,29% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator Kinerja Utama “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” dihitung dengan formula luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikalikan angka 100%.

Capaian Target IKU “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikanpada Tabel 45.

Tabel 45. 	Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh MasyarakatPer Triwulan Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | Capaian% | TRW II | Capaian % | TRW III | Capaian % | TRW IV | Capaian% |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat | a. | Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat | 5% | 8% | 10% | 11,68% | 15,51 | 310,2 | 15,65 | 195,63 | 15,65 | 156,50 | 16,62 | 142,29 |

Dari Tabel 45 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat, dan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan, Pengendalian PHBM.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari usulan, proses verifikasi, penetapan areal kerja, dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial, yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat di luar Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46.Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

| No | SKEMA | PROGRES |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Usulan |  | Verifikasi |  | PAK* |  | HPHD/ IUPH |  |  |
|  |  | Unit | Luas (ha) | Unit | Luas (ha) | unit | Luas (ha) | Unit | Luas (ha) |  |
| 1 | Hutan Nagari | 28 | 19.394 | 12 | 19.813 | 0 | 0 | 83 | 167.062 | 123/ 206.233 |
| 2 | Hutan Kemasyarakatan | 8 | 3.217 | 1 | 386 | 4 | 3.342 | 42 | 28.418 | 55 / 35.363 |
| 3 | Hutan Tanaman Rakyat | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0 | 4 | 6.935 | 6/ 7.735 |
| 4 | Kemitraan Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0 |
| 5 | Hutan Adat** | 3 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/ 12.100 |
|  | TOTAL*** | 39 | 34.711 | 15 | 20.999 | 4 | 3.342 | 129 | 202.415 | 187/ 261.467 |

Catatan:

* PAK (Penetapan Areal Kerja) terhitung awal 2017 sudah tidak ada lagi, tetapi ada beberapa Unit Perhutanan Sosial yang Telah PAK tahun sebelunya tetapi IUPHKm belum Keluar.

**Hutan adat dalam proses mendorong usulan.

***Rincian Unit, luas dan lokasi Perhutanan Sosial secara keseluruhan

Sumber data: data olahan Bidang PPMHA

Dari Tabel 46 diatas terlihat bahwa untuk skema Hutan Adat masih dalam proses mendorong usulan ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.  Merunut progresnya dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 14.

Gambar 14. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tujuh Tahun Terakhir

Dari Gambar 14 di atas menggambarkan perkembangan Perhutanan Sosial di seluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada.Peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan luas areal kelola dan penerima manfaat, mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya, disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di tahun 2018 adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, workshop fasilitasi usulan, rapat koordinasiPokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan Sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukan bahwa setelah mendapatkan perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon baik kayu kayuan terlebih lagi pohon buah buahan (MPTS). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS.

Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan mempererat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Dampak dan manfaat lain yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terutama dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dapat diilustrasikan dari studi kasus primer secara langsung melalui wawancara dengan pengelola di beberapa Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

1.	Studi pendapatan dari usaha ekowisata LPHN Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, semenjak usaha ekowisata Rumah Pohon Puncak Kayu Manang dan Air Terjun Sarasah Kuao dibuka, rata rata kunjungan wisata perbulan kurang lebih 1.050 orang dengan rincian pengunjung hari kerja kurang lebih 50 orang dan hari libur sabtu/minggu antara 100 sampai dengan 300 orang, dengan membayar retribusi Rp. 5.000,- per orang dan jasa pemandu Rp. 30.000,- per kelompok (2 sampai 8 orang) sekali trip perjalanan maka LPHN telah mendapatkan penghasilan antara Rp. 9.000.000,-sampai denganRp. 13.200.000,- perbulannya.Nilai ini belum dihitung dari penjualan cenderamata gelang rasam, konsumsi, minuman, dan makanan yang dijual oleh masyarakat. Bila ada paket wisata menginap akan lebih tinggi lagi pendapatan masyarakat Sungai Buluh.

2.	Studi pendapatan usaha penyewaan kapal boat dan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik mikro hidro di HKm Patamuan, berdasarkan hitungan kasar Ketua Kelompok HKm, penghematan dari belanja BBM untuk penerangan per hari per KK yang telah dialiri listrik antara 2,5 hingga 6 liter perminggu, tergantung jenis lampu yang di pakai.Bila rata-rata konsumsi BBM sebesar 3 liter pada masing-masing 48 KK yang teraliri perminggu, artinya mereka menghabiskan 144 liter perminggu atau 576 liter per bulan.Bila harga BBM di Patamuan sekitar Rp. 15.000,- maka per bulan telah dihemat belanja Rp. 8.640.000,-. Jika ditambah usaha penyewaan boat yang rata-rata 2 trip perhari x Rp. 800,000 –Rp.1.000.000, maka dalam satu bulan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 48.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-.Bila dikurangi biaya operasional per tripnya sebesar Rp. 600.000,-, maka kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp.6.000.000 hingga Rp. 12.000.000 perbulan.

3.	Studi Pendapatan Usaha gula Aren di HKm Karya Setia berdasarkan pengakuan Ketua Kelompok (Desrawardi), Kelompok mendapat tambahan pendapatan dari proses gula semut kurang lebih antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,- perbulan setelah dikurangi biaya  produksi.

4.	Studi Pengembangan Ternak Sapi/Kerbau di Hutan Nagari Pekan Rabaa, Pasir Talang Timur, dan Paru serta Hutan Kemasyarakatan Pasir Laweh secara sederhana telah menghasilkan pupuk organik dan tambahan jumlah ternak antara 3 - 4 ekor pertahun dengan rata rata hasil antara Rp. 20.000.000,-sampai dengan Rp. 35.000.000,- pertahun, disamping pemanfaatan kompos dan pupuk organik dari kotoran ternak.

Dampak peningkatan pendapatan tersebut diatas merupakan bagian kecil dari manfaat yang diterima oleh lembaga/kelompok, disamping manfaat lain yang jauh lebih besar dari usaha-usaha lain, seperti agroforestri, peternakan sapi, beras organik, kemiri, kerajinan, makanan, air mineral, dan lain-lain yang belum diukur peningkatan pendapatannya sebagai tambahan manfaat yang patut diperhitungkan.  Disisi lain, masih banyak lembaga/kelompok yang belum memaksimalkan manfaat secara ekonomi karena masih dalam proses penguatan kelembagaan melalui fasilitasi pengembangan usaha.

Permasalahan:

- Belum dipahaminya secara menyeluruh aspek pemberdayaan masyarakat (Perhutanan Sosial) oleh semua unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun KPH.

- Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan pengembangan Perhutanan Sosial/pemberdayaan masyarakat.

- Kurangnya dukungan dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial.

Solusi:

      - Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial tingkat tapak.

      - Meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan/PKSM melalui training of trainers (TOT) sebagai pendamping percepatan Perhutanan Sosial. Mengupayakan pendamping bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk hal dimaksud.

      - Meningkatkan koordinasi lintas bidang dan meningkatkan kinerja forum PHBM sebagai salah satu wadah pertemuan penggiat Perhutanan Sosial.

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasidan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Tujuan dan Sasaran Strategis IV.

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | BB | 100 |
|  |  | % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% | 94,36% | 99,33 |
| Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%) |  |  |  |  | 99,67 |

Dari Tabel 47 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 99,67% atau naik 4,18% dari rata-rata capaian tahun lalu dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 99,67% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang maksimal karena masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 48.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2018 | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (n-1) | 2018 (n) |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | BB | BB |
|  | % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% | 86,44% | 94,36% |

Dari Tabel 48 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2018 sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2017, yaitu BB. Dan indikator kinerja “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” tahun 2018 lebih tinggi 8,35% dibandingkan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 16 dan 17.

IKU 7

Gambar 16. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2017

IKU 8

Gambar 17. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Tabel 49.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampaiAkhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | BB | 100 |
|  | % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% | 94,36% | 99,33% |

Tabel 49 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” pada tahun 2018 telah sesuai dengan capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 100%. Namun, capaian ini tidak berarti capaian akhir RPJMD dan atau Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir RPJMD dan atau Renstra sebesar 100%. Karena capaian akhir RPJMD dan atau Renstra akan tercapai, jika hingga tahun 2021, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat minimal BB setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” pada tahun 2018 belum sesuai dengan target, yaitu 95%, dan jika dibandingkan dengan akhir capaian RPJMD dan atau Renstra tingkat kemajuannya hanya 99,33%. Capaian kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian.

Tabel 50.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Realisasi Thn 2018 |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sumbar | Riau |  |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | B | Lebih tinggi |
|  | % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 94,36% | - | - |

Dari Tabel 50dapat dilihat bahwa capaian indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja BB artinya kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sudah sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memilki sistem manajemen kerja yang handal. Sedangkan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Riau memperoleh nilai B, artinya Dinas KLH Provinsi Riau telah memiliki akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun perlu sedikit perbaikan untuk sistem dan perlu banyak terfokus pada perbaikan soft system. Indikator kinerja “persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan” tidak dapat dibandingkan dikarenakan, hingga penyusunan Laporan Kinerja ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau belum dapat merilis data tersebut.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui delapan program yang terdiri atas tujuh program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) yang terdiri atas dua belas kegiatan yaitu:

  - Penyediaan Jasa SuratMenyurat

  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

  - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor

  - Penyediaan Alat Tulis Kantor

  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

  - Penyediaan Makanan dan Minuman

  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah

  - Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi

  - Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas sepuluh kegiatan yaitu:

  - Pembangunan Gedung kantor

  - Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional

  - Pengadaan Mubelair

  - Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

  - Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari satu kegiatan yaitu:

  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri atas satu kegiatan yaitu:

  - Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas tiga kegiatan yaitu:

  - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  - Penatausahaan Keuangan SKPD

- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri atastiga kegiatan yaitu:

  - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

  - Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP

  - Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Program, Evaluasi dan Pelaporan,Sub Komponen Administrasi Kegiatan.

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 51.

Tabel 51.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis IV Tahun 2018

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan (output) |  | Rencana Tingkat Capaian (target) | Realisasi Capaian (target) | Persentase Pencapaian (target) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Organisas | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | - | kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | - | pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor | - | jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | - | kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | - | kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | - | Pertemuan atau rapat yang diselenggarakan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |  |
|  |  |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah | - | rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi | - | publikasi kegiatan OPD yang tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | - | wirid kantor dan kegiatan senam dikantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung kantor | - | Gedung kantor yang terbangun | 1 Unit | 1 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional | - | kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi | 1 Unit | 1 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pengadaan Mubelair | - | kebutuhan meubelair yang terpenuhi | 15 Unit | 15 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor | - | kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | 26 Unit | 26 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess | - | Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Mess yang terpelihara | 2 Unit | 2 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - | gedung kantor yang terpelihara | 1 Unit | 1 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | - | Kendaraan dinas operasional yang terpelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor | - | peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | 53 Unit | 53 Unit | 100% |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | - | Instalasi dan Jaringan kantor yang terpelihara | 6 Bulan | 6 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD |  | Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | - | kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi | 573 Orang | 573 Orang | 100% |  |
|  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan | - | aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis | 6 Kali | 6 Kali | 100% |  |
|  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Lapoan Tahunan yang tersusun | 5 Dok | 5 Dok | 100% |  |
|  |  |  | Penatausahaan Keuangan SKPD | - | Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |  |
|  |  |  | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | - | Dokumen RKA, DPA , DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |  |
|  |  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan | - | Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan | 2 Lap | 2 lap | 100% |  |
|  |  |  | Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP | - | Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 2 Lap | 2 Lap | 100% |  |
|  |  |  | Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan | - | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan | 10 UPTD/KPH | 10 UPTD/KPH | 100% |  |
|  |  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Program, Evaluasi dan Pelaporan sub komponen administrasi kegiatan | - | Terlaksananya administrasi kegiatan | 1 Lap | 1 Lap | 100% |  |

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” adalah sebagai berikut:

  - Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target BB, terealisir BB dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalan Kegiatan dan aset seperti terlihat pada Tabel 51 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.  Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.

- Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.

- Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakatsekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

- Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, professional, dan bermoral.

- Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.

- Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektifitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.

Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan melalui website www.sumbarprov.go.id.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).Melalui PPID, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Target IKU “Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 52.

Tabel 52.	Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2017

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | a | Nilai evaluasi akuntabilitas | 0% | BB | BB | BB | 0% | 100 | BB | 100% | BB | 100% | BB | 100% |

Dari Tabel 52 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola organisasi dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” BB, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pegendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 53.

Tabel 53.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

| Tahun | Perencanaan Kinerja (35%) | Pengukuran Kinerja (20%) | Pelaporan (15%) | Evaluasi Kinerja (10%) | Pencapaian Sasaran (20%) | Hasil Evaluasi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 25,07 | 14,94 | 10,88 | 5,67 | 18,33 | 74,88 | BB |
| 2014 | 28,64 | 15,89 | 11,47 | 5,83 | 11,67 | 73,50 | BB |
| 2015 | 25,88 | 17,50 | 11,32 | 5,81 | 13,08 | 73,59 | BB |
| 2016 | 27,64 | 16,49 | 12,68 | 6,27 | 14,50 | 77,58 | BB |
| 2017 | 28,54 | 18,75 | 12,23 | 6,07 | 13,27 | 78,86 | BB |

Dari Tabel 53 di atas terlihat, sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh. Pencapaian nilai SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 18.

Gambar 18.  	Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 18 di atas menggambarkan nilai SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam empat tahun terakhir sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, namun perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (human error). Dengan tata kelola organisasi yang baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi e-budgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

  - Indikator Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” memiliki target 95%, terealisasi 94,36% dengan tingkat capaian 99,33% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan seperti terlihat pada Tabel 53 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” diukur dengan menghitung jumlah realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilaporkan dan dievaluasi setiap bulannya dibagi dengan angka dua dan dikalikan dengan angka 100%. Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dana DBH-DR sebesar Rp 22.192.968.700,-. Adanya pelimpahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Dana Bagi Hasi-Dana Reboisasi (DBH-DR) yang semula masuk ke kabupaten penghasil dilimpahkan ke provinsi dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK02/2018 tentang Perubahan Dana APBN Tahun 2018 maka seluruh provinsi penghasil kayu mendapatkan dana DBH-DR melalui mekanisme anggaran perubahan.

Capaian Target IKU “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 54.

Tabel 54.	Capaian Target IKU Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan per Triwulan Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | Target |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRW I | TRW II | TRW III | TRW IV | TRW I | % | TRW II | % | TRW III | % | TRW IV | % |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | a. | Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 23.92% | 65.77% | 88.21% | 95% | 13.57% | 56.73 | 28.59% | 43.47 | 53.19% | 60.30 | 94.36% | 99.33 |

Dari Tabel 54 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut dari triwulan I sampai IV belum dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan dana DBH-DR Tahun Anggaran 2018 yang direncanakan pada awal tahun 2018 baru disahkan pada bulan Agustus 2018. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang akan datang agar lebih menyempurnakan mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Capaian kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55.	Rekapitulasi Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

| Tahun | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 87,16 | 100 | 93,81 |
| 2014 | 87,96 | 100 | 93,98 |
| 2015 | 88,29 | 100 | 94,15 |
| 2016 | 87,16 | 100 | 93,58 |
| 2017 | 72,89 | 100 | 86,44 |
| 2018 | 90,02 | 98,70 | 94,36 |

Dari Tabel 55 diatas terlihat, sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum mencapai 95%, terakhir rata-rata hanya 94,36%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan beberapa hal diantaranya kendala teknis di lapangan dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, capaian fisik kegiatan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah 100% dan tahun 2018 adalah 98,70%. Pencapaian persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 19.

Gambar 19. 	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 19 diatas menggambarkan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir belum sesuai dengan target IKU, sehingga perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan:

- Dana DBH-DR Tahun Anggaran 2018 baru ditetapkan pada bulan Agustus 2018 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal mengingat waktu yang sangat singkat.

Solusi:

- Melakukan koordinasi dengan Bidang dan KPH untuk mematangkan perencanaan dan anggaran.

  - REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 sebagaimana Tabel 56.

Tabel 56. 	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator kinerja Kegiatan (output) |  | Jumlah Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi Keuangan | Capaian | Sisa Anggaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Indikator: 1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan | Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan | Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan | - | Terpeliharanya batas kawasan hutan | 214,500,000 | 208,353,100 | 97.13 | 6,146,900 |
|  |  |  | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | - | Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali | 197,957,250 | 180,180,800 | 91.02 | 17,776,450 |
|  |  |  | Pengendalian perencanaan dan tata hutan | - | Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan | 446,000,000 | 349,909,450 | 78.46 | 96,090,550 |
|  |  |  | Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial | - | Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial | 243,200,000 | 187,586,550 | 77.13 | 55,613,450 |
|  |  |  | Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (DBH-DR) | - | Jumlah konflik hutan adat yang teridentifikasi dan terfasilitasi | 82,452,190 | 58,660,350 | 71.14 | 23,791,840 |
|  |  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) | Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH | - | Laporan konsultasi/koordinasi operasional KPh | 148,459,000 | 142,480,000 | 95.97 | 5,979,000 |
|  |  | Program Pemanfaatan Potensi SDH | Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | - | Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan | 315,900,000 | 290,348,551 | 91.91 | 25,551,449 |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan | - | Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu | 207,497,700 | 204,650,931 | 98.63 | 2,846,769 |
|  |  |  | Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah KPH | - | Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan | 582,964,294 | 550,782,745 | 94.48 | 32,181,549 |
|  |  |  | Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan | - | Potensi hasil hutan diwilayah KPH yang terkelola | 562,033,066 | 534,447,900 | 95.09 | 27,585,166 |
|  |  |  | Pengembangan Kemitraan Kehutanan | - | Jumlah unit kemitraan | 199,000,000 | 176,037,499 | 88.46 | 22,962,501 |
|  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK) | - | Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata | 6,507,010,000 | 5,214,225,725 | 80.13 | 1,292,784,275 |
|  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) | - | Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata | 747,960,000 | - | - | 747,960,000 |
|  |  |  | Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) |  | Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks Gini | 757,800,000 | 750,692,780 | 99.06 | 7,107,220 |
| Sasaran Strategis I |  |  |  |  |  | 11,212,733,500 | 8,848,356,381 | 79 | 2,364,377,119 |
| 2. | Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya Indikator Sasaran: 1.Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2.Persentase penurunan laju kerusakan hutan 3.Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pembuatan Bibit Tanaman Hutan | - | Tersedia nya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih | 591,873,600 | 587,859,450 | 99.32 | 4,014,150 |
|  |  |  | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan | - | Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan | 157,560,000 | 149,471,950 | 94.87 | 8,088,050 |
|  |  |  | Konservasi Sumberdaya Genetik | - | Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetik | 120,750,000 | 89,031,200 | 73.73 | 31,718,800 |
|  |  |  | Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan (DBH-DR) |  | Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksana-nya pembinaan terhadap penangkar benih | 3,383,216,335 | 2,402,554,100 | 71.01 | 980,662,235 |
|  |  | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | Rehabilita-si hutan dan lahan di luar kawasan hutan | - | Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan | 1,372,117,600 | 1,266,818,170 | 92.33 | 105,299,430 |
|  |  |  | Monitoring dan pembinaan kegiatan RHL | - | Terlaksana-nya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi | 375,873,300 | 350,067,845 | 93.13 | 25,805,455 |
|  |  |  | Pengendalian Pengelolaan Daerah Airan Sungai | - | Tersusunnya rencana pengelolaan DAS | 581,330,000 | 483,280,520 | 83.13 | 98,049,480 |
|  |  |  | Pembuatan Tanaman (DAK) | - | Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor | 5,271,196,992 | 4,715,157,720 | 89.45 | 556,039,272 |
|  |  |  | Pembangunan DAM Penahan (DAK) | - | Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor | 438,613,008 | 384,089,336 | 87.57 | 54,523,672 |
|  |  |  | Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan | - | Terlaksana-nya penanaman pada lahan kritis | 4,772,024,000 | 4,594,087,850 | 96.27 | 177,936,150 |
|  |  |  | Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi oleh Tim Provinsi | - | Terlaksananya pengendalian kegiatan rehabilitasi oleh tim provinsi | 119,389,000 | 110,351,619 | 92.43 | 11,979,762 |
|  |  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam | Pengamanan dan perlindungan hutan | - | Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti | 2,531,159,410 | 2,296,346,723 | 90.72 | 234,812,687 |
|  |  |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA | - | Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindung-an dan konservasi sumber daya alam | 985,400,000 | 967,327,575 | 98.17 | 18,072,425 |
|  |  |  | Pengukuran simpanan karbon | - | Tersedia-nya data simpanan karbon | 328,000,000 | 283,594,256 | 86.46 | 44,405,744 |
|  |  |  | Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH | - | Wilayah kelola KPH yang di konservasi | 153,229,850 | 144,691,430 | 94.43 | 8,538,420 |
|  |  |  | Penyusunan peta rawan bencana kawasan hutan | - | Peta rawan bencana kawasan hutan | 101,573,500 | 95,359,900 | 93.88 | 6,213,600 |
|  |  |  | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | - | Terbentuknya kawasan ekosistem esensial | 132,260,000 | 117,117,500 | 88.55 | 15,142,500 |
|  |  |  | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | - | Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan | 137,000,000 | 122,343,613 | 89.30 | 14,656,387 |
|  |  |  | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkung-an | - | Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan | 151,308,750 | 129,085,219 | 85.31 | 22,223,531 |
|  |  | Program Pengendalian Kebakaran Hutan | Pencegahan dan Pengendali-an Kebakar an Hutan dan Lahan | - | Terlaksana-nya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) | 1,201,500,000 | 1,003,444,700 | 83.52 | 198,055,300 |
|  |  |  | Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan | 8,918,022,500 | 8,377,946,250 | 93.94 | 540,076,250 |
|  |  |  | Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode | - | Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 491,039,500 | 283,698,450 | 57.78 | 207,341,050 |
|  |  |  | Pelatihan/ Pembekalan/In House Training/ Penyegaran/Bimtek Pengendali-an Kebakar-an Hutan dan Lahan | - | Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 292,232,500 | 269,428,342 | 92.20 | 22,804,158 |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan | 88,831,250 | 8,694,750 | 9.79 | 80,136,500 |
|  |  |  | Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran | - | Jumlah ground check hot spot | 61,812,500 | 412,500 | 0.67 | 61,400,000 |
|  |  |  | Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan | 271,420,000 | 26,680,850 | 9.83 | 244,739,150 |
|  |  |  | Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 174,012,500 | 163,472,000 | 93.94 | 10,540,500 |
|  |  |  | Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-Lain | - | Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 245,878,000 | 151,875,450 | 61.77 | 94,002,550 |
|  |  |  | Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya | - | Jumlah patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 553,251,250 | 490,943,500 | 88.74 | 62,307,750 |
| Sasaran Strategis II |  |  |  |  |  | 34,001,875,345 | 30,065,232,768 | 88.42 | 3,939,584,958 |
| 3. | Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Indikator: 1.Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan | - | Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota | 198,718,350 | 178,777,230 | 89.97 | 19,941,120 |
|  |  |  | Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan | - | Meningkatnya kelompok/ lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN,HTR dan HR Kemitraan) | 558,986,800 | 462,096,766 | 82.67 | 96,890,034 |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Hutan Rakyat Kemitraan | - | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan | 390,611,200 | 368,443,400 | 94.32 | 22,167,800 |
|  |  |  | Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat | - | Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan) | 159,000,000 | 150,587,500 | 94.71 | 8,412,500 |
|  |  |  | Pengembangan Hutan Mangrove | - | Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove | 108,743,500 | 92,253,000 | 84.84 | 16,490,500 |
|  |  |  | Pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan | - | Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan | 400,000,000 | 387,265,650 | 96.82 | 12,734,350 |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan | - | Terlaksana-nya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat | 262,450,000 | 235,183,900 | 89.61 | 27,266,100 |
|  |  |  | Penyiapan Perhutanan Sosial | - | Jumlah kelompok perhutanan sosial yang terusulkan | 689,534,000 | 578,664,800 | 83.92 | 110,869,200 |
|  |  |  | Pemberdayaan KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha | - | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya | 306,175,475 | 268,412,000 | 87.67 | 37,763,475 |
|  |  |  | Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan | - | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis, Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha | 361,875,300 | 359,475,300 | 99.34 | 2,400,000 |
|  |  |  | Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan | - | Jumlah peserta yang mengikuti penyusun-an programa penyuluh kehutanan PNS dan PKSM | 236,126,100 | 227,838,050 | 96.49 | 8,288,050 |
|  |  |  | Sosialiasasi Kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan | - | Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bimbingan teknis RHL, Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RHL bagi masyarakat sekitar RHL kebijakan | 255,065,300 | 248,220,300 | 97.32 | 6,845,000 |
|  |  |  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | - | jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial | 1,010,000,000 | 861,784,025 | 85.33 | 148,215,975 |
|  |  | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | - | Terlaksananya pengembangan Perhutanan Sosial | 106,544,000 | 86,855,600 | 81.52 | 19,688,400 |
|  |  |  | Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm) | - | Terlaksananya sekolah lapangan penyuluhan kehutanan untuk mendukung perhutanan sosial (HKm | 67,640,000 | 66,845,000 | 98.82 | 795,000 |
|  |  |  | Biaya Operasional Penyuluh | - | Terbayarkannya BOP Penyuluh Kehutanan | 236,160,000 | 236,160,000 | 100 | 0 |
| Sasaran Strategis III |  |  |  |  |  | 5,347,630,025 | 4,808,862,521 | 89.93 | 538,767,504 |
| 4. | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Indikator: 1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan | - | Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan | 297,667,363 | 281,126,925 | 94.44 | 16,540,438 |
|  |  |  | Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP | - | Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 231,575,300 | 211,503,425 | 91.33 | 20,071,875 |
|  |  |  | Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan | - | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan | 334,357,650 | 332,567,870 | 99.46 | 1,789,780 |
|  |  |  | Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan | - | Tersedianya data neraca sumber daya hutan | 119,690,000 | 103,345,900 | 86.34 | 16,344,100 |
|  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat-Menyurat | - | kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi | 84,652,000 | 69,613,480 | 82.23 | 15,038,520 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi | 725,600,000 | 402,122,766 | 55.42 | 323,477,234 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | - | pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi | 15,400,000 | 989,323 | 6.42 | 14,410,677 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor | - | jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi | 1,080,194,752 | 1,041,543,214 | 96.42 | 38,651,538 |
|  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | - | kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi | 135,000,000 | 129,360,000 | 95.82 | 5,640,000 |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor | 171,800,000 | 171,284,000 | 99.70 | 516,000 |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | - | kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.00 | - |
|  |  |  | Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 33,000,000 | 22,632,800 | 68.58 | 10,367,200 |
|  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | - | Pertemuan atau rapat yang diselenggarakan | 70,000,000 | 40,224,000 | 57.46 | 29,776,000 |
|  |  |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah | - | rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti | 510,632,300 | 356,058,894 | 69.73 | 154,573,406 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi | - | publikasi kegiatan OPD yang tersedia | 20,000,000 | 7,400,000 | 37.00 | 12,600,000 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | - | wirid kantor dan kegiatan senam dikantor | 149,208,669 | 110,450,000 | 74.02 | 38,758,669 |
|  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung kantor | - | Gedung kantor yang terbangun | 200,000,000 | 198,598,000 | 99.30 | 1,402,000 |
|  |  |  | Pengadaan Kendaaraan Dinas/ Operasional | - | Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi | 386,550,000 | 386,550,000 | 100.00 | - |
|  |  |  | Pengadaan Mubelair | - | Terlaksananya pengdaan meubelair | 100,000,000 | 99,145,000 | 99.15 | 855,000 |
|  |  |  | Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor | - | Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor | 98,880,000 | 98,161,600 | 99.27 | 718,400 |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess | - | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas | 100,000,000 | 99,685,000 | 99.69 | 315,000 |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 300,000,000 | 298,924,000 | 99.64 | 1,076,000 |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | - | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional | 415,000,000 | 362,867,297 | 87.44 | 52,132,703 |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor | - | Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor | 200,000,000 | 70,250,000 | 35.13 | 129,750,000 |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | - | Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | 50,000,000 | 49,806,500 | 99.61 | 193,500 |
|  |  |  | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD | - | Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset | 284,891,000 | 271,182,228 | 95.19 | 13,708,772 |
|  |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | - | kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi | 310,000,000 | 271,781,700 | 87.67 | 38,218,300 |
|  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan | - | aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis | 283,142,000 | 217,533,000 | 76.83 | 65,609,000 |
|  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Lapoan Tahunan yang tersusun | 116,490,000 | 112,425,000 | 96.51 | 4,065,000 |
|  |  |  | Penatausahaan Keuangan SKPD | - | Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan | 514,800,000 | 504,363,280 | 97.97 | 10,436,720 |
|  |  |  | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | - | Dokumen RKA, DPA , DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun | 79,875,000 | 74,720,280 | 93.55 | 5,154,720 |
|  |  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | Administrasi Kegiatan | - | Terlaksananya administrasi kegiatan | 158,514,000 | 150,145,275 | 94.72 | 8,368,725 |
| Sasaran Strategis IV |  |  |  |  |  | 7,666,920,034 | 6,636,360,757 | 86.56 | 1,030,559,277 |

Dari Tabel 56 diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran tahun 2018 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DAK, DBH-DR, dan APBN yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 66.398.378.204,- dan menjadi Rp. 58.229.158.904,- pada anggaran perubahan yang terdiri atas:

- Anggaran Sumber Dana Alokasi Khusus: Rp. 13.276.000.000,-

- Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana ReboisasiTahun Anggaran 2018: Rp. 15.557.878.000,-

- Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017: Rp. 6.635.090.000,-

- Anggaran Sumber Dana APBD: Rp. 21.923.484.904,-

- Anggaran Sumber Dana APBN: Rp. 836.706.000,-

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja empat sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp. 50.358.812.427,- atau 86,48% terhadap alokasi dana perubahan. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.870.346.477,- atau 13,52%, turun dari efisiensi anggaran pada tahun lalu yaitu 6,43%. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 126,43% dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

      - Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 11.212.733.500. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis I adalah sebesar Rp. 8.848.356.381 atau 78,91%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I ini secara keseluruhan 100%.

      - Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 34.001.875.345,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis II adalah sebesar Rp. 30.065.232.768,- atau 88,42%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran.  Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Stategis II ini secara keseluruhan 88,43%. Kecilnya realisasi pada Sasaran Strategis II diatas disebabkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi yang pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional sehingga tidak terealisasi optimal, yaitu:

- Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran

- Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

- Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlambatnya pengesahan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi pada Agustus 2018 menyebabkan dana pada tiga kegiatan tersebut di atas tidak digunakan secara optimal dikarenakan mulai bulan September hingga Desember 2018 curah hujan di Sumatera Barat cukup tinggi.

      - Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis III ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 5.347.630.025,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis III adalah sebesar Rp.  4.808.862.521,– atau 89,93% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Staretegis III ini secara keseluruhan 100%.

      - Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis IV ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 7.666.920.034,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis IV adalah sebesar Rp. 6.636.360.757,– atau 86,56% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV ini secara keseluruhan 100%.

Untuk menunjang tercapainya empat sasaran di atas juga didukung oleh belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai, dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 45.776.541.798,- dengan realisasi sebesar Rp.  43.304.601.939,- atau sekitar 94,60%. Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel 56 di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 90.02%.  Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 1

Gambar 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 1

Persentase Realisasi Anggaran IKU I (input): 84,59%

Persentase Capaian IKU I (output): 100%

Efisiensi IKU I: Rp. 205.398.190,- (15,41%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 2

Gambar 21. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 2

Persentase Realisasi Anggaran IKU 2 (input): 77,69%

Persentase Capaian IKU 2 (output): 113,33%

Efisiensi IKU 2: Rp. 2.133.427.480,- (22,31%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 3

Gambar 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 3

Persentase Realisasi Anggaran IKU 3 (input): 91,91%

Persentase Capaian IKU 3 (output): 93%

Efisiensi IKU 3: Rp. 25.551.449,- (8.09%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 4

Gambar 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 4

Persentase Realisasi Anggaran IKU 4 (input): 88,06%

Persentase Capaian IKU 4 (output): 100,92%

Efisiensi IKU 4: Rp. 2.051.174.075,- (11,94%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 5

Gambar 24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 5

Persentase Realisasi Anggaran IKU 5 (input): 91,94%

Persentase Capaian IKU 5 (output): 128,13%

Efisiensi IKU 5: Rp. 364.065.294,- (8,06%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 6

Gambar 25. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 6

Persentase Realisasi Anggaran IKU 6 (input): 87,63%

Persentase Capaian IKU 6 (output): 287,73%

Efisiensi IKU 6: Rp. 1.521.403.208,- (12,37%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 7

Gambar 26. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 7

Persentase Realisasi Anggaran IKU 7 (input): 87,63%

Persentase Capaian IKU 7 (output): 287,73%

Efisiensi IKU 7: Rp. 1.521.403.208,- (12,37%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 8

Gambar 27. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 8

Persentase Realisasi Anggaran IKU 8 (input): 89,93%%

Persentase Capaian IKU 8 (output): 142,29%

Efisiensi IKU 8: Rp. 538.767.504,- (10,07%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 9

Gambar 28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 9

Persentase Realisasi Anggaran IKU 9 (input): 85,40%

Persentase Capaian IKU 9 (output): 99,33%

Efisiensi IKU 9: Rp. 975.813.084,- (14,60%)

Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut:

      - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 84.652.000,- (Delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 69.613.480 (Enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau (82,23%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 15.038.520,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM dan Caraka, sisa mati pembelian perangko, dan sisa mati sewa kotak pos, dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Dinas dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

      - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 725.600.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 402.122.766,- (Empat ratus dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) atau (55,42%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 323.477.234,- merupakan sisa mati pembayaran telepon, pembayaran air, dan pembayaran listrik serta untuk pembayaran bulan Desember 2018 baru dapat dibayarkan di bulan Januari 2019, sehingga menjadi hutang jangka pendek.

      - Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan dana sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima belas juta empat ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 989.323,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau (6,42%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 14.410.677,- merupakan sisa mati dari pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai yang tertera pada dalam tagihan pembayaran PBB.

      - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 22.632.800,- (Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau (68,58%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 10.367.200,- merupakan sisa anggaran yang diperuntukan pada UPTD KPH Dinas Kehutanan yang tidak terlaksana.

      - Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum dengan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 40.224.000,- (Empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau (57,46%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 29.776.000,- merupakan sisa mati kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.

      - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan dana sebesar Rp. 510.632.300,- (Lima ratus sepuluh satu juta rupiah enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 356.058.894,- (Tiga ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau (69,73%) dengan fisik (100%). Sisaanggaran sebesar Rp. 154.573.406,- merupakan efisiensi/ penghematan bahan bakar perjalanan dinas, penginapan, dan honorarium. Kegiatan juga bersifat situasional/berupa undangan yang masuk dari instansi lain.

      - Kegiatan penyediaan jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) realisasi Rp. 7.100.000,- (Tujuh juta seratus ribu rupiah), atau (35,50%) dengan fisik (35,50%). Sisa anggaran sebesar Rp. 12.900.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan liputan yang dilaksanakan.

      - Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), setelah perubahan menjadi Rp. 149.208.669,- (Seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapa ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk kegiatan Outbound, realisasi keuangan sebesar Rp. 110.450.000,- (Seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau (74,02%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 38.756.669,- merupakan sisa mati yang terdiri dari :

- Honorarium pelatih senam sebesar Rp. 10.860.000,-

- Honorarium pembaca Al-Qur’an sebesar Rp. 12.100.000,-

- Honorarium penceramah sebesar Rp. 15.590.000,-

- Sisa mati anggaran Outbound sebesar Rp. 208.669,-

      - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan dana sebesar Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah), realisasi sebesar Rp. 362.867.297,- (Tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau (87,44%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 52.132.703,- merupakan sisa mati kegiatan dengan rincian :

- Sisa mati kegiatan asuransi kendaraan roda empat.

- Sisa mati kegiatan jasa service sebesar Rp. 42.558.30,-

- Sisa mati pembelian BBM/pelumas sebesar Rp. 6.043.650,-

- Sisa mati jasa KIR sebesar Rp. 2.000.000,-

- Sisa mati pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp. 733.564,-

      - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau (35,15%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 129.750.000,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai biaya terhadap barang yang yang diusulkan untuk diperbaiki.

      - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dengan dana sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tidak ada perubahan, ini dilaksanakan melalui lelang dengan harga satuan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 271.781.700,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau (87,67%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 38.218.300,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai dengan harga satuan dalam kontrak dikarenakan banyak pegawai yang sudah pindah kembali ke kabupaten/kota dan telah pensiun.

      - KegiatanBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 190.924.200,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah, setelah perubahan menjadi Rp. 283.142.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 184.661.100,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) atau (65,22%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 98.480.800,- merupakan sisa mati.

      - Kegiatan Pengembangan Kemitraan Kehutanan dengan dana sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 175.870.899,- (seratus tujuh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau (88,38%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 23.129.101,- merupakan sisa mati kegiatan berupa BBM, efisiensi penginapan, dan makan minum kegiatan.

      - Pembangunan sarana prasarana operasional KPH-Resort (DAK) dengan dana sebesar Rp. 6.507.010.000 (enam milyar lima ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.214.225.725,- atau (80,13 %) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 1.292.784.275,- merupakan sisa tender kontrak.

      - Konservasi sumber daya genetik dengan dana sebesar Rp. 120.750.000 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 89.031.200,- atau (73,73%) dengan realisasi fisik (93,64%).Sisa anggaran sebesar Rp. 31.718.800,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standart biaya yang dibawahnya.

      - Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan dengan dana sebesar Rp. 3.383.216.335,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.402.554.100,- (dua milyar empat ratus dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) atau (71,01 %) dengan realisasi fisik (78,02%).Sisa anggaran sebesar Rp. 980.662.235,- merupakan sisa kontrak lelang pengadaan bibit dan  sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang dibawahnya.

      - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan memiliki nilai anggaran setelah perubahan Rp. 198.718.350,- (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.77.230,- atau sebesar (89,97%) dan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 19.941.120,- yang merupakan merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.

      - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan dengan dana sebesar Rp. 558.986.800 dengan realisasi sebesar Rp. 462.096.766 atau (82,67%) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 96.890.034,- merupakan sisa sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.

      - Pengembangan hutan mangrove dengan dana sebesar Rp. 108.743.500 (seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 92.253.000,- atau (84,84%) dengan realisasi fisik (95,71%).Sisa anggaran sebesar Rp. 16.490.500,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang ada dibawahnya.

      - Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dengan dana sebesar Rp. 262.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 235.183.900,- atau (89,61%) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 27.266.100,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian.

      - Penyiapan perhutanan sosial merupakan kegiatan dari DBH DR dengan anggaran Rp. 689.534.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 578.664.800,- atau (83,92%) dengan realisasi fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 110.869.200,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Makan Minum Rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.

      - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan dana sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu miliyar sepuluh juta rupiah), realisasi keuangan sebesar  Rp. 1.000.201.005,- (satu miliyar dua ratus satu ribu lima rupiah) atau (99.03%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 9.798.995,- merupakan sisa mati berupa BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan serta sisa mati honor narasumber Pelatihan dan Workshop.

      - Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dengan dana sebesar Rp. 306.175.475,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.412.000,- atau (87,67%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran Rp. 37.763.475,- merupakan sisa mati berupa BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan.

      - Kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial dengan dana sebesar Rp. 243.200.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp. 192.756.550,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau (79,26%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 50.443.450,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dinas serta sisa mati Belanja Jasa Kantor untuk kegiatan Workshop Hutan Adat.

      - Pengendalian perencanaan dan tata hutan dengan dana sebesar Rp. 446.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 349.909.450,- atau (78,46%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran Rp. 96.090.550,- merupakan sisa-sisa anggaran dari penghematan/ efesiensi dari belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.

      - Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat dengan dana sebesar Rp. 82.452.190,- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 74.066.850,- (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau (89,83%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 8.385.340,- merupakan sisa mati kegiatan berupa BBM, efisiensi penginapan, biaya transport Kapal di Mentawai dan makan minum kegiatan

      - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp. 1.201.500.000,- dengan realisai sebesar Rp. 1.003.444.700,- atau (83,52%) dengan realisasi fisik (90%).Sisa anggaran sebesar Rp. 198.055.300,- dan tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan 100 % dikarekan adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/ direalisasikan karena kegiatannya merupakan kegiatan yang bersifat situasional seperti pemadaman kebakaran hutan, groundcheck lokasi bekas kebakaran hutan.

      - Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode dengan dana sebesar Rp. 491.039.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.698.450,- atau (57,78%) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 207.341.050,- merupakan efisiensi belanja penggandaan, bbm, makan minum rapat dan makan minum kegiatan, efisiensi penginapan, dan biaya transport.

      - Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dengan dana Rp. 88.831.250,- dengan realisasi Rp. 8.694.750,- atau (9,79%) dengan realisasi fisik (10%).Sisa anggaran Rp. 80.136.500,- dan tidak tercapainya realisasi fisik 100% merupakan kegiatan yang bersifat situasional yang tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang membutuhkan/memerlukan kegiatan tersebut.

      - Ground check Hotspot dan/atau informasi kebakaran hutan dengan dana sebesar Rp. 61.812.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 412.500,- atau (0,67%) dengan realisasi fisik (1%). Sisa anggaran Rp. 61.400.000,- dan tidak tercapainya realisasi fisik 100% merupakan kegiatan yang bersifat situasional yang tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang membutuhkan/memerlukan kegiatan tersebut.

      - Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp. 271.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.680.850,- atau (9,83%) dengan realisasi fisik (10%).Tidak terealisasinya anggaran dan fisik kegiatan 100% dikarenakan kegiatan bersifat situasional atau kegiatan dapat dilaksanakan jika ada terjadi kejadian atau kebakaran hutan dan lahan.

      - Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain dengan dana Rp. 245.878.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.875.450 atau (61,77%) dengan realisasi fisik (96,97%). Tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan dan keuangan sebesar 100% merupakan tidak dapat dilaksanakannya salah satu sub kegiatan yang ikut berdampak tidak dapat direalisasikannya keuangan serta adanya efisiensi terhadap bahan bakar, makan minum kegiatan dan makan minum rapat serta penghematan belanja penggandaan.

      - Patroli terpadu bersama masyarakat dan pihak/ instansi terkait lainnya dengan dana sebesar Rp. 553.251.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.943.500,- atau (88,74%) dengan realisasi fisik sebesar (100 %).Sisa anggaran sebesar Rp. 62.307.750,- merupakan penghematan/efesiensi dari belanja penggandaaan, bahan bakar minyak, makan minum kegiatan, makan minum rapat dan biaya penginapan.

      - Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim dengan dana sebesar Rp. 137.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.343.623 atau (89,30%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 14.656.387,- merupakan efisiensi/ penghematan dari belanja penggandaan, sisa BBM perjalanan dinas, sisa belanja penginapan dan sisa transportasi kegiatan.

      - Pengendalian keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan dana sebesar Rp. 132.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.117.500,- atau (88,55%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa Anggaran sebesar Rp. 15.142.500,- merupakan sisa mati karena adanya efesiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan berupa Belanja ATK sebesar Rp. 180.000,-, belanja BBM sebesar 806.300,-, dan belanja perjalanan dalam daerah dan luar daerah dengan masing-masing rincian sebesar Rp.11.990.000,-  dan Rp. 2.166.200,- yang merupakan sisa penginapan dan biaya transportasi.

      - Pengukuran simpanan karbon dengan dana sebesar Rp. 328.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 283.594.256,- atau (86,46%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 44.405.744,- merupakan efisiensi/sisa mati dari belanja penggandaan, BBM perjalanan dinas, penginapan dan makan minum kegiatan serta makan minum rapat.

      - Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dengan dana sebesar Rp. 151.308.750,- yang terealisasi sebesar Rp. 129.085.219,- atau 85,31% dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.Sisa anggaran sebesar Rp. 22.223.531,- merupakan efisiensi/penghematan terhadap belanja BBM kegiatan dan penginapan.

      - Penyusun neraca sumberdaya hutan dengan dana sebesar Rp. 119.690.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 103.345.900,- atau (86,34%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 16.344.100,- merupakan penghematan terhadap belanja penggandaan peta dan penginapan serta adanya BBM perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasikan karena keterbatasan kendaraan dinas dalam pelaksanaan kegiatan.

      - Pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai dengan dana sebesar Rp. 581.330.000,- yang terealisasikan sebesarRp. 483.280.520,- atau (83,13%)   dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa dana sebesar Rp. 98.049.480,- merupakan sisa-sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas berupa penginapan dan uang harian pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan jabatan/ golongan dalam tim dan sisa pembayaran honorarium tenaga ahli untuk kegiatan.

      - Pembuatan tanamanan (DAK) dengan dana sebesar Rp. 5.271.196.992,- yang terealisasi sebesar 4.715.157.720,- atau (89,45 %) dengan realisasi kegiatan (90,79%). Tidak tercapainya realisasi fisik dan keuangan sebesar 100% dikarenakan adanya 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya konflik masyarakat pada lokasi pelaksanaan kegiatan yang berimbas tidak dapat terealisasikan juga keuangan dari kegiatan tersebut.

      - Pembangunan DAM Penahan dengan dana sebesar Rp. 438.613.000 terealisasi sebesar Rp. 384.089.336,- atau (87,57%) dengan realisasi fisik kegiatan (91,67%).Tidak terealisasinya fisik dan keuangan kegiatan 100% dikarenakan adanya 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan permasalahan lokasi kegiatan sehingga realisasi keuangan juga tidak dapat terealisasikan.

      - Pembangunan sarana prasarana operasional KPH-Wisata (DAK) dengan dana sebesar Rp. 747.960.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi kegiatan (0%). Tidak terealisasikannya kegiatan ini terkendala pada izin lingkungan.Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.315.379.750,- merupakan sisa mati kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaanya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi, dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

BAB IV. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

- Perencanaan Kinerja

- Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra dengan menyesuaikan dokumen revisi Renstra Dinas Kehutanan  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2019.

- Pemutakhiran Sistem Operasional Prosedur (SOP) sesuai hasil evaluasi SOP yang dilakukan oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan auditor eksternal.

- Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja setiap 3 bulan sekali.

- Pelaporan Kinerja

- Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.

- Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program Anggaran sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

- Melalui Nota Dinas Kepala Dinas meminta untuk seluruh unit kerja menyusun Laporan Kinerja.

- Evaluasi Kinerja

- Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, audit internal, tinjauan manajemen, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

- Melakukan expose kinerja oleh masing-masing eselon III yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Melakukan reward dan punishment terkait kinerja setiap unit kerja.

- Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di tahun 2019.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2018 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 57.

Tabel 57.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| Sasaran | Jumlah IKU | Capaian Sasaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Sasaran 1 | 3 | 102.11 |
| Sasaran 2 | 3 | 161.65 |
| Sasaran 3 | 1 | 142.29 |
| Sasaran 4 | 2 | 99.67 |
| Rata-rata | 9 | 126.43 |

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Masih adanya konflik kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia, masih ada tumpang tindih dan non prosedural perizinan.

- Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.

- Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan namun upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.

- Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.

- Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

- Pengesahan DBH-DR pada bulan Agustus 2018 menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran Tahun 2018 sesuai target kinerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

- Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota;

- Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, sosialisasi, dan lain-lain.

- Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran.

- Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.

- Melakukan percepatan pengukuhan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Melakukan upaya percepatan pelaksanaan penggunaan DBH- DR sesuai aturan yang berlaku.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholders yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran